## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | gradonačelnik |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Makarske |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01. siječnja - 30. lipnja 2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 31. kolovoza 2022.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji P1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj | Prostorno i urbanističko planiranje | 1.1. Izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola i drugih akata iz djelokruga prostornog planiranja i građenja 1.2. aktivnosti vezane za izradu i donošenje prostorno - planske dokumentacije | 2025. | broj izdanih građevinskih dozvola | 100 | 100 | 33 | n/p | ne | U TIJEKU | Prema podatcima dobivenim iz Središnjeg sustava za izdavanje dozvola – eDozvola, za prvih šest mjeseci 2022. godine, broj izdanih građevinskih dozvola iznosi 33 a broj izdanih uporabnih dozvola 39. Dinamika rješavanja predmeta ovisi o broju zahtjeva predanih od strane podnositelja što utječe na ostvarenje postavljene ciljane vrijednosti. Rad se odvija uobičajenom dinamikom. Procedura izmjena i dopuna Prostornog plana je u tijeku i odvija se prema predviđenom planu. Procedura izrade UPU-a naselja Moča je završena, a očekuje se da će biti dio dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća u drugoj polovici 2022. god. | PROVEDENO
[5 empty] | broj izdanih uporabnih dozvola | 150 | 120 | 39 |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | broj donesenih/usklađenih prostornih planova | 1 | 5 | 0 |  |  |  |  | KAŠNJENJE
2 | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Komunalno gospodarstvo i stanovanje | 2.1. Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 2.2. Gospodarenje objektima javne i poslovne namjene 2.3. Uređenje, razvoj i održivo korištenje javnih i zelenih površina 2.4. Razvoj održivog sustava gospodarenja otpadom 2.5. Razvoj i modernizacija turističke infrastrukture 2.6. Razvoj i upsostavljanje sustava oborinske odvodnje | 2025 | broj novoizgrađenih dječjih igrališta | 0 | 1 | 0 | 333707.48 | ne | U TIJEKU | U tijeku je izrada projekta interijera, pa su radovi energetske obnove privremeno zaustavljeni. Izgradnja komunalne infrastukture će biti gotova do kraja godine. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | broj energetski obnovljenih objekata javne namjene | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
[5 empty] | km novoizgrađene i rekonstruirane komunalne infrastrukture | 2.5 | 1.5 | 0.375
3 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji P1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja P2. Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija P3. Unaprjeđenje visokog obrazovanja P4. Usklađeno i perspektivno tržište rada | Odgoj, obrazovanje, demografija i briga o mladima | 3.1. Modernizacija i unapređenje obrazovne i odgojne infrastrukture 3.2. Provedba programa cjeloživotnog obrazovanja 3.3. Aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu 3.4. Unapređenje uvjeta i programa za odgoj i obrazovanje 3.5. Stipendije u obrazovanju 3.6. Redovna djelatnost vrtića i osnovnih škola 3.7. Unapređenje uvjeta za djelovanje mladih 3.8. Provedba natalitetnih i demografskih politika | 2025. | broj stipendista - studenata | 33 | 35 | 0 | n/p | ne | U TIJEKU | Početkom akademske godine (rujan) se raspisuje Javni natječaj za dodjelu jednokratnih studentskih potpora u akademskoj godini 2022/2023. U 2021/2022 je dodijeljeno ukupno 33, a posebnom odlukom Gradonačelnika sukladno članku 26. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15) dodijeljene su 2 dodatne stipendije, što ih čini ukupno 35 za 2021./2022. godinu. Poništilo se rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u programu predškolskog odgoja i obrazovanja za predškolsku godinu 2022/2Početkom akademske godine (rujan) se raspisuje Javni natječaj za dodjelu jednokratnih studentskih potpora u akademskoj godini 2022/2023. U 2021/2022 je dodijeljeno ukupno 33, a posebnom odlukom Gradonačelnika sukladno članku 26. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15) dodijeljene su 2 dodatne stipendije, što ih čini ukupno 35 za 2021./2022. godinu. Poništilo se rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u programu predškolskog odgoja i obrazovanja za predškolsku godinu 2022/2023. Još uvijek nisu osigurani dodatni prostori za jednosmjenski rad.
[5 empty] | udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ukupan broj upisane djece u vrtić | 577 | 690 | 0
4 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P3. Dostojanstveno starenje P4. Socijalna solidarnost i odgovornost | Socijalna skrb | 4.1. Aktivnosit vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 4.2. Dodjela subvencija, pomoći i donacija 4.3. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana 4.4. unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite | 2025. | broj korisnika stalne pomoći | 87 | 88 | 92 | 38681,15 kn 199.862,00 kn | da | U TIJEKU | Mjesečno sufinanciramo troškove stanovanja (struja, voda, smeće, stambena pričuva i podstanarstvo) i priznajemo jednokratnu naknadu korisniku koji zbog trenutnih okolinosti ili bolesti ne može ostvariti egzistenciju. Sufinaciramo 13 programa i 9 projekata udruga iz zdravstva i socijalne skrbi.
[5 empty] | broj potpora | 14 | 18 | 19
[5 empty] | broj programa, projekata koje provode udruge | 20 | 24 | 22
5 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P3. Razvoj znanosti i tehnologije P5. Poticanje razvoja kulture i medija RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P2. Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport | Kultura, tjelesna kultura i sport | 5.1. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promocija kulturnih i povijesnih vrijednosti 5.2. Obnova, valorizacija i unapređenje infrastrukture i sadržaja u kulturi 5.3. Poticanje razvoja sporta i rekreacije te unapređenje sportske infrastrukture 5.4. Promicanje kulture i kulturnih programa i sadržaja | 2025. | broj objekata kulturne namjene | 6 | 6 | 6 | 301.984,25 kn 399.900,00 kn | da | U TIJEKU | Odlukom o dodjeli financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekta /manifestacije od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2022 g. u prvih 6 mj. je održano 12 programa i manifestacija iz kulture i sporta, te 8 redovnih programa. Manifestacije u organizaciji Grada koje su se realizirale u izvještajnom razdoblju su: WTA turnir, Uskršnji doručak, Dan državnosti, ožujak u ARTA, obilježavanje 22. travnja. U izvještajnom razdoblju nisu započeli radovi na izgradnji nova dva objekta za kulturnu namjenu.
[5 empty] | broj manifestacija koje organizira Grad | 10 | 10 | 5
[5 empty] | broj programa, projekata koje provode udruge | 45 | 50 | 20
6 | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost P1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena P2. Energetska samodostatnost i tranzicija za čistu energiju | Zaštita okoliša, klimatske promjene, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije | 6.1. Razvoj održivog sustava gospodarenja otpadom 6.2. Unapređenje i očuvanje kvalitete okološa i prirode 6.3. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom, privatnom i civilnom sektoru 6.4. učinkovito gospodarenje energijom i prirodnim resursima | 2025. | broj novoizgrađenih građevina za gospodarenje otpadom | 0 1220 400 | 1 1220 800 | 0 | n/p | ne | U TIJEKU | U tijeku su imovinsko pravni poslovi radi rješavanja pitanja vlasništva zemljišta na kojem je planirana izgradnja reciklažnog dvorišta. U tijeku je izrada projekta interijera, pa su radovi energetske obnove na zgradi javne namjene privremeno zaustavljeni. Količine reciklabilnog otpada prikupljeno u ovom izvještajnom razdoblju odgovaraju predviđenim količinama.
[5 empty] | količina prikupljenog recikliranog otpada | 1220 | 1220 | 602.63
[5 empty] | broj energetski obnovljenih objekata javne namjene | 1 | 0 | 0
7 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. Sigurnost na stabilan razvoj P4. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite P5. Unaprjeđenje sustava vatrogastva | Civilna zaštita | 7.1. Unapređenje sustava zaštite i spašavanja 7.2. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite 7.3. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga 7.4. organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl. | 2023. | broj novih vozila | 0 | 1 | 1 | 3426440.44 | da | PROVEDENO | DVD Makarska - nabavljeno vatrogasno navalno vozilo 3000 lit vode. Crveni križ - nabavljen kombi. Redovan rad u JVP Grada Makarske je organiziran u 4 smjene po 6 djelatnika u smjeni, u turnusima 12/24-12/48 tijekom cijele godine. U ljetnim mjesecima dodatno organiziran rad 5 sezonskih vatrogasaca u DVD- Grada Makarske od 01.05. do 31.09..
[5 empty] | ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS | 186 | 186 | 183
[5 empty] | broj intervencija zaštite i spašavanja | 216 | 216 | 207
8 | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC10. Održiva mobilnost P2. Uspostava novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost P3. Razvoj pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodnim putovima | Promet i održavanje javnih prometnica | 8.1. unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture 8.2. Razvoj lokalne prometne mreže i javnog prijevoza 8.3. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet 8.4. Unapređenje sustava parkinga i uspostava javnih garaža 8.5. Razvoj pješačkog i biciklističkog prometa | 2025. | km novih biciklističkih staza | 0 | 0 | 0 | n/p | ne | U TIJEKU | Javna nabava za odabir izvođača radova na adaptaciji staza u Biokovskom botaničkom vrtu je u tijeku. U ovom izvještajnom razdoblju nije osigurano nijedno novo parkirališno mjesto na području Grada.
[5 empty] | km novih pješačkih staza | 0 | 1.2 | 0
[5 empty] | broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 0 | 100 | 0
9 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1. Razvoj globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije P2. Razvoj poduzetništva i obrta 3. Razvoj znanosti i tehnologije 4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJASC11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva P1 Digitalna tranzicija gospodarstva | Gospodarski razvoj | 9.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva 9.2. Unapređenje poduzetničkog okruženja 9.3. Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i MSP-ovima 9.3. Unapređenje i razvoj podurztničke infrastrukture 9.4. Poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva, | 2025. | broj korisnika potpore za MSP | 1 | 1 | 1 | 247900.93 | da | PROVEDENO | Kroz redovan rad na pripremi i provedbi projekata te savjetodavnim i edukacijskim uslugama iz djelokruga svojih djelatnosti, realizirani su predmetni pokazatelji. Usluge savjetovanja poduzetnika odnose se na pomoć ostvarivanja poticajaja za samozapošljavanje, poticaje za razvoj poduzetništva, izravno financiranje putem HBOR i HAMAG – BICRO, financijsko savjetovanje, strateške analize poslovanja i dr. Izrada poslovnih planova odnosi se na potrebe financiranja poduzetnika te na potrebe odobravanja koncesija za poduzetnike i udruge.
[5 empty] | Ukupan broj poduzetnika kojima je pružena besplatna usluga savjetovanja | 635 | 700 | 704
[5 empty] | ukupan broj izrađenih poslovnih planova | 47 | 55 | 69
10 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC3. Učinkovito i djelotvnorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom P2. Borba protiv korupcije P3. Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC11. P2. Digitalizacija javne uprave i pravosuđa P4. Razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta RS4. SC13. Jačanje regionalne konkurentnosti P2. Razvoj pametnih i održivih gradova | Lokalna uprava i aministracija | 10.1. Unapređenje sustava strateškog planiranja 10.2. Jačanje kompetencija i unapređenje sustava lokalne samouprave 10. 3. Digitalizacija usluga lokalne samouprave 10.4. Priprema i provedba projekata za sufinanciranje sredstvima ESI Fondova 10.5. Jačanje transparentnosti javnih usluga | 2025 | Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 10 | 8 | 30 | 36267.63 | ne | U TIJEKU | S cljem uvođenja novim digitalnih procesa za rad unutar Grada počelo se i sa edukacijama zaposlenika, a osim navedenog zaposlenici su sudjelovali na seminarima iz domene područja posla kojeg obavljaju. U tijeku je procedura pripreme postupka javne nabave nakon Odluke o sufinanciranju projekta Digitalizacija Gradske uprave Grada Makarske dobivene na najtečaju FZOEU-a. Usluga digitalnog plačanja parkinga preko aplikacije Keks Pay puštena u upotrebu. Procedura izmjena i dopuna Prostornog plana je u tijeku i odvija se prema predviđenom planu. Procedura izrade UPU-a naselja Moča je završena, a očekuje se da će biti dio dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća u drugoj polovici 2022. god. U tijeku je izrada Akcijskog planove za energetski i klimatski održiv razvoj - SECAP.
[5 empty] | Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Broj strateško-planskih dokumenata | 0 | 0 | 0
11 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravnstvena skrb | Zdravstvo i zdravstvena zaštita | 11.1. aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, 11.2. poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, 11.3. unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, 11.4. poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, 11.5. unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl. | 2025. | Unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga | 4 | 4 | 3 | 491755.1 | da | U TIJEKU | Grad Makarska je osigurao financiranje Tima 2 u Hitnoj pomoći, Kardiologe i medicinsku sestru kao i rengenologe s medicinskom sestrom. U planu je još financiranje i dječjeg kirurga.
12 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske P1. Jačanje položaja Hrvatske unutar Europske unije P. 2. Jačanje položaja Hrvatske u srednjoj Europi i Sredozemlju | Turizam | 12.1. aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, 12.2. poticanje održivog razvoja turizma, 12.3. turistička valorizacija i prezentacija kulturne i prirodne baštine, gastronomske i enološke ponude, 12.4. povećanje multiplikacijskih učinaka turizma na područja poljoprivrede, digitalizacije, prometa, energije i okoliša te sporta i kreativnih industrija, 12.5. međusektorska suradnja | 2025. | primjena zaštičenog područja u turističke svrhe | 0 | 1 | 0 | n/p | ne | U TIJEKU | U tijeku je provedba projekta Endemic Pathway koji za cilj ima stvaranje nove zajedničke turističke ponude u zaštičenim područjima: Biokovski botanički vrt Kotišina, Tivatska Solila te Park prirode Hutovo Blato. Projekt se provodi u suradnji sa partnerima iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Procedura izmjena i dopuna Prostornog plana je u tijeku i odvija se prema predviđenom planu. Procedura izrade UPU-a naselja Moča je završena, a očekuje se da će biti dio dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća u drugoj polovici 2022. god. U tijeku je izrada Akcijskog planove za energetski i klimatski održiv razvoj - SECAP.
[5 empty] | Broj strateško-planskih dokumenata | 0 | 1 | 0
| Datum: | 31. kolovoza 2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | dr. sc. Zoran Paunović
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja