IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA

GRADA MAKARSKE

za razdoblje od

01. siječnja 2016. g. do 30. lipnja 2016. g.

Uvodna riječ gradonačelnika

Na koji način radi ova gradska uprava najbolje govori činjenica da su se brojke vezane za povučena sredstva iz nacionalnih i EU fondova popele iznad 10 milijuna kuna. Govoreći o većim gradskim projektima s ponosom moram istaknuti ''Dječji vrtić i jaslice Zelenka'' za koji je izrada glavnog projekta pri samom kraju. Riječ je o vrlo važnom projektu jer će Makarska njegovom realizacijom nakon 30 i više godina dobiti dječji vrtić kao samostojeći objekt. Samo ta činjenica dovoljno govori o ''težini'' ovog projekta.

Gradska parcela prepoznata je kao idealno mjesto za izgradnju vrtića i jaslica: bogata je zelenom površinom, ima razrađenu pristupačnost pješacima, te se nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole, crkve i stambenog naselja koje predstavlja idealno okruženje kako bi se upotpunio život vrtića. Lokacija namijenjena za izgradnju podijeljena je na dva dijela, jedan služi za obrazovnu funkciju, a drugi za izgradnju parka za korisnike vrtića ali i djecu iz okolnih naselja. Obrazovni dio sastoji se od četiri skupine jasličkog i četiri vrtićkog uzrasta, a koji će moći pohađati djeca svih dijelova grada Makarske. Prema podacima idejnog rješenja vrtić i jaslice osmišljeni su tako da omoguće smještajni kapacitet 110 djece predškolske dobi. Za realizaciju projekta namjeravaju se koristiti sredstva povučena iz fondova ministarstava RH i fondova EU-a, a prema procjenama vrijednost investicije je 11 milijuna kuna. Svjesni smo da se ovakav projekt ne može realizirati preko noći pa smo u međuvremenu izradili projekt adaptacije za Dječji vrtić u Velikom Brdu, u zgradi u kojem je nekada bila osnovna škola. Na taj način riješit ćemo problem velike potražnje za jasličkim skupinama, koja raste iz godine u godinu.

I ove godine nastavili smo sa pripremama za apliciranje projekta ‘S osmijehom u školu – Pomoćnici u nastavi makarskih školaraca’ te ponovno osigurali sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Kao gradonačelnik, smatram da je moja dužnost osigurati jednake uvjete školovanja za sve učenike i zato velikim iskorakom smatram potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta zahvaljujući kojima Grad Makarska već treću godinu zaredom ne mora projekt financirati isključivo iz gradskog proračuna.

U proteklom se razdoblju intenzivno radilo i na izgradnji komunalne infrastrukture, a o čemu se detaljno možete informirati u izvješću Odjela za komunalne djelatnosti. Ovdje samo želim spomenuti da smo uz zapadni dio grada, obavili i veći dio radova na temeljitoj rekonstrukciji oborinskih voda u centru grada( Ulica Mihovila Pavlinovića) te da je naš prioritet riješiti probleme i u istočnom dijelu grada.

Govoreći o ulaganjima u infrastrukturu trebam naglasiti da je u proteklom razdoblju riješen još jedan veliki problem. Unatoč proširenju i uređenju Gradskog groblja Sv. Križa( koje je, naravno, za svaku pohvalu) prethodne gradske uprave nisu uspjele taj problem riješiti na mjesnom groblju Veliko Brdo. S vlasnicima zemljišta na koje se planira širiti groblje u Velikom Brdu dogovor nikad nije bio postignut, a budući da su isti upisani kao vlasnici i na čestici na kojoj se nalazi postojeće groblje, bez njihove suglasnosti nije se moglo ni rekonstruirati i urediti postojeće groblje.

U pregovore smo krenuli ozbiljno, svjesni da rješenje moramo naći, ali štiteći prvenstveno interese Grada koji je desetljećima u posjedu zemljišta na kojem je izgrađeno postojeće groblje, iako na žalost, nije bio upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama.

Pregovori su trajali nekoliko mjeseci, ali su na kraju urodili plodom. Budući na Groblju Sv. Križa već dulje vrijeme nema slobodnih grobnica, na ovaj način riješili smo još jedan veliki problem koji muči naše sugrađane.

Još jedan važan gradski projekt je pred realizacijom – preciznije, radovi će, prema ugovoru s izvođačem, biti gotovi u veljači sljedeće godine. Riječ je o rekonstrukciji i nadogradnji stare upravne zgrade na sportskom centru. Projektom se planira rekonstrukcija i nadogradnja objekta koji će većim dijelom biti u funkciji Gradskog sportskog centra, a manjim dijelom u funkciji Parka prirode Biokovo. U budućoj zgradi predviđen je jedinstveni prostor za multimedijalni prezentacijski centar, čija je temeljna svrha prezentacija bogate flore i faune planine Biokovo, a uz uredske prostore i poslovne prostorije planirane su i smještajne jedinice u funkciji razvoja sportskog turizma.

Podsjećam da je Odlukama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano sufinanciranje za prvu fazu realizacije projekta u ukupnom iznosu od 4.937.396,37 kuna, tj. Javnoj ustanovi Park prirode Biokovo 3.502.047,75 kuna, a Gradu Makarskoj 1.435.348,62 kuna. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 8.283.372,01 kuna (s PDV-om), od čega je u proračunu Grada Makarske predviđeno 4.000,000,00 kuna. Drugu fazu realizacije projekta, koja obuhvaća opremanje multimedijalnog centra, financirat će Svjetska banka u sklopu NIP projekta sa 2.500.000,00 kuna.

Početkom sljedeće godine bit će realizirana još dva projekta: Adaptacija zgrade Merkura 5 u koju će u prvoj fazi useliti Gradska knjižnica( a u drugoj gradske udruge) te nova višenamjenska gradska dvorana u bivšem Art caffeu.

Nakon usvajanja Prostornog plana Parka prirode Biokovo stvorili su se preduvjeti za ubrzavanje realizacije projekta Žičara Makarska-Biokovo. Raspisali smo natječaj za izradu Studije utjecaja na okoliš, a izabrana je tvrtka Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba. Studija predstavlja stručnu podlogu za postupak Procjene utjecaja zahvata na okoliš, a temeljem ranije izrađenog idejnog rješenja.

Osim Studije, za koju slijedi procedura donošenja, završen je i Projektni zadatak Žičara Makarska (Zagon) – Biokovo (Štrbina). Ovaj dokument od iznimne je važnosti za daljnju realizaciju projekta jer predstavlja temelj za  pokretanje postupka javne nabave za  izradu idejnog projekta za postupak lokacijske dozvole, te ujedno daje smjernice projektantu za izradu idejnog projekta. Projektnim zadatkom definirana je kompletna trasa žičare, uže lokacije polazne i dolazne postaje, visinske razlike, broj nosivih stupova, a osim obveznih, definirani su i prateći  sadržaji polazne i dolazne stanice žičare, kojima će se dodatno nastojati privući pozornost posjetitelja. Na polaznoj i dolaznoj stanici planirani su prateći  ugostiteljski, kulturni i rekreativni sadržaji.

Izrađen je i plan aktivnosti projekta ''Žičara Makarska-Biokovo'' koji obuhvaća: pokretanje postupka javne nabave za izradu idejnog projekta, provođenje Procjene utjecaja zahvata na okoliš u sklopu koje se provodi i Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, prijavu projekta Agenciji za investicije i konkurentnost za proglašenje projekta strateškim projektom RH, te izradu prometnih rješenja prilaznih cesta do polazne stanice. Na temelju ishođene dokumentacije utvrdit će se mogućnosti sufinanciranja projekta iz programa EU-a, koji se odnose na područje prometa.

I na kraju moram izraziti zadovoljstvo kontinuitetom dobrih turističkih brojki za koje smatram da su u izravnoj vezi sa podizanjem kvalitete turističke ponude koje iz godine u godinu dižemo na sve veći nivo. Vjerujem da će brojke biti još i bolje zahvaljujući našim nastojanjima za produljene sezone (DokuMa film festival, Iterregionalni kup kuhara europskih regija IKKER, Međunarodno natjecanje konobara, barmena restorana….) Nakon Poslovnog uzleta, moram naglasiti da sam posebno ponosan što je Makarska u travnju bila domaćin Hrvatskog turističkog kongresa koji je okupio više od 100 turističkih djelatnosti i na kojem je nazočio i sam ministar turizma Andrej Kliman.

- PROTOKOL I JAVNOST RADA

Obilježavanje blagdana, spomen-dana i važnih datuma u povijesti grada Makarske

Obilježena 4. obljetnica smrti makarskog kroničara prof. Petra Puharića (i postavljena spomen-ploča na njegovoj obiteljskoj kući), Dan međunarodnog priznanja RH, Dan antifašizma i Dan državnosti RH.

Svečana primanja gradonačelnika i zamjenika

Svečana primanja organizirana su za svjetske i europske prvake u kickboxingu Anđelu Stanić i Juru Drlju te mladu atletičarsku nadu Iru Anteu Kelemović, učenike osnovnih škola Stjepana Ivičevića i oca Petra Perice i Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića zbog izvanrednih rezultata ostvarenih na županijskim i državnim natjecanjima, učenike koji su ostvarili istaknute rezultate u sportu i glazbi te u šahu i veleposlanika Kraljevine Danske Andersa Christiana Hougarda.

Protokol u sklopu službenih posjeta, gradskih manifestacija i događanja kojima je Grad organizator ili suorganizator

Treće interregionalno kulinarsko natjecanje IKKER ( u sklopu kojeg se gradonačelnik susreo s japanskim veleposlanikom nj.e. Keiji Ide), službeni posjet Biljane Borzan, zastupnice Europskog parlamenta i veleposlanice Republike Makednije Daniele Karagjozoske koja se osim s gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika sastala i s makarskim gospodarstvenicima, Festival dokumentarnog filma DokuMA, puštanje u rad sustava javnih bicikli, Međunarodna brdska utrka Makarska-Vošac, Međunarodna biciklistička utrka 'Tour of Croatia', prvi Hrvatski turistički kongres, proljetni sajam ''Domaće je najbolje'',  te javna tribina 'Kulturni turizam na primjeru revitalizacije stare gradske jezgre'.

Mediji i konferencije za tisak

Gradonačelnik je imao zajedničku konferenciju s Goranom Staničićem i Jadranom Grančićem koji su osvojili 8 medalja na festivalu ''Biser mora'', te još dvije konferencije na temu puštanja u rad sustava javnih bicikli te u povodu tri godine od primopredaje vlasti.

Zamjenica gradonačelnika imala je jednu konferenciju za novinare;

Zamjenik gradonačelnika održao je konferenciju za novinare u povodu predstavljanja programa Festivala Makarsko kulturno ljeto 2016. i pridruženog programa.

U gradskoj vijećnici organizirana je prezentacija idejnog rješenja dječjeg vrtića i jaslica na Zelenki i konferencija za novinare Odbora za nazive trgova i ulica Grada Makarske.

U suradnji s Digital video studiom Pašalić radi se na arhiviranju svih važnijih događanja na području grada.

U suradnji sa Svjetskom udrugom za očuvanje i zaštitu rijeka, mora i jezera Grad Makarska je sudjelovao u obilježavanju Dana hrvatskih voda.

Rješavanje zahtjeva po Zakonu o pravu na pristup informacijama i odgovaranje na ostale upite građana

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15)  do 30. siječnja trebalo je  zaključiti Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarenju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Makarske za prethodnu godinu što je učinjeno u zakonskom roku. Također, sukladno Zakonu, sastavljeno je posebno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu koje je poslano povjerenici za informiranje RH te objavljeno na internetskoj stranici Grada Makarske.

Uz objavu na internetskoj stranici Grada Makarske, primjerci Glasnika Grada Makarske, sukladno navedenom zakonu, redovito se šalju u digitalno i informacijsko-dokumentacijom Uredu Vlade RH.

Web stranice Grada Makarske

Na službenoj internetskoj stranici Grada Makarske objavljuju se informacije koje je Grad kao tijelo javne vlasti dužan prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), ali i vijesti iz djelokruga Gradske uprave, gradskih ustanova i tvrtki te priopćenja, obavijesti i reagiranja.

Izrađena je zasebna internetska stranica www.makarskokulturnoljeto.hr za koju je pripremljen kompletan sadržaj.

Uz objavljivanje i ažuriranje sadržaja na internetskim stranicama Grada Makarska, vijesti, priopćenja, izjave te obavijesti o radu Gradske uprave, ustanova i poduzeća objavljuju se i na Facebook stranici Grada Makarske, a prema potrebi i na Facebook stranici gradonačelnika.

Međugradska suradnja

Obavljene su pripremne radnje za potpisivanje sporazuma o prijateljstvu i suradnji s gradom Olomoucom (Republika Češka) i Općine Travnik (BiH).

Delegacija Grada Makarske u predmetnom je razdoblju posjetila gradove Maribor, Budvu, Olomouc, Đakovo i Neumarkt.

Uprava i službenički odnosi

Gradska pisarnica zaprimila je ukupno 9 797  predmeta od čega upravnih 5 048 i neupravnih 4 749, te se uključila u sustav e-dozvola.

U siječnju izrađena su rješenja o prestanku službe, napravljene odjave za HZZMO i HZZ, izdana rješenja za isplatu otpremnina za službenike i namještenike Grada Makarske koji su otišli u mirovinu s danom 31. 12. 2015. godine.

Za vježbenike su izrađeni i sklopljeni pojedinačni ugovori o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obavljene prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Također je o istom obaviješten Hrvatski zavod za zapošljavanje kako bi se mogao izraditi i sklopiti završni trostrani ugovor između Grada Makarske, polaznika stručnog osposobljavanja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Vježbenici su započeli s radom 10. veljače 2016. godine.

Odgovoreno je na nekoliko anketnih obveznih upita od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva uprave s obzirom na to da je Grad Makarska korisnik mjera iz programa za poticanje zapošljavanja.

Pripremljen je zahtjev za kandidiranje Grada Makarske za korištenje mjere poticanja zapošljavanja u vidu javnih radova za zapošljavanje osobe s invaliditetom.

U ovom razdoblju se intenzivno radilo na pripremi za izvršenje izrečenih mjera na temelju provedenog inspekcijskog nadzora Upravne inspekcije, Ministarstva uprave, vezano za izradu Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske, Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Makarske. Na temelju izrečenih mjera su izrađena rješenja o poništenju pojedinačnih akata upravnih tijela Grada Makarske.

Prilikom izrade Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske organiziran je sastanak sa sindikalnim povjerenikom za Grad Makarsku i predstavnicima sindikata. Za oba održana sastanka su izrađeni zapisnik i bilješke. Odgovoreno je na podnesene prijedloge i primjedbe djelatnika i sindikalnog povjerenika na predloženi Pravilnik.

Izrađeno je i otpremljeno više očitovanja prema zahtjevima Upravne inspekcije Ministarstva Uprave vezano uz podnesene prijave sindikata i službenika i namještenika Grada Makarske.

Odgovoreno je na upite Ministarstva uprave vezano uz mogući sukob interesa službenika Grada Makarske.

Pripremljena su i uručena pročelnicima upravnih odjela rješenja o rasporedu za sve službenike i namještenike Grada Makarske  na temelju novog Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (ukupno 54).

Pripremljen je Program stručnog osposobljavanja po upravnim odjelima za 2016. godinu. Po prihvaćenom programu stručnog osposobljavanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje raspisani su javni pozivi u dva upravna odjela za ukupno četiri vježbenika i odrađeni potrebni administrativni preduvjeti prema HZZ-u.

Pripremljen je Plan prijma u službu u Gradu Makarska po upravnim odjelima za 2016. godinu.

U navedenom razdoblju se realiziralo polaganje ispita iz zaštite na radu sa službenicima i namještenicima Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske koje je ranije dogovoreno s tvrtkom „AP atesti“ što je zakonska obveza poslodavca.

Gradsko vijeće

U ovom razdoblju su održane 2 radne sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske  (19. sjednica - 20. veljače 2016. g. i 20. sjednica -14. svibnja 2016. g.) na kojima je raspravljeno ukupno 36 točki dnevnog reda.

Održavani su sastanci radnih tijela Gradskog vijeća:

- Odbor za izbor i imenovanja (7. sjednica -4. veljače 2016. g. i 8. sjednica- 4. travnja 2016. g).

- Odbor za nazive ulica i trgova (6. sjednica 22. siječnja 2016.).

- Odbor za financije i proračun (10. sjednica 13. svibnja 2016. g.)

Savjet mladih

Nakon što je 14. svibnja Gradsko vijeće izabralo sedam članova Savjeta mladih Grada Makarske, na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih izabrano je vodstvo.

Savjet mladih, koji čine Luka Švragulja iz makarske Mladeži HDZ-a, Marijana Jović i Josip Mihaljević iz Građanske inicijative Ruke za bolju Makarsku, Damir Puharić i Adrian Mišić iz Gradske organizacije SDP-a Makarske, Glorija Matić iz Savjetovališta Lanterna, Marko Babić iz Vijeća učenika Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića Makarska, tajnim glasovanjem za predsjednika su izabrali Gloriju Matić, a za zamjenika Damira Puharića.

Javnim glasovanjem članovi Savjeta mladih prihvatili su Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Makarske.

Mjesna samouprava

Redovno se vodi komunikacija s predsjednicima mjesnih odbora, odgovara na njihove upite, šalju njihova pitanja i prijedlozi nadležnim odjelima i službama Grada Makarske i vodi evidencija o radu mjesnih odbora prema pristiglim zapisnicima, prijedlozima i traženjima pojedinih mjesnih odbora.

U navedenom razdoblju se uspjelo prebaciti sve tiskane primjerke Glasnika Grada Makarske, dakle cjelokupnu povijest odluka od dana osnivanja Grada Makarske 1993. godine iz nadležnosti Gradskog vijeća, gradonačelnika i ranije Poglavarstva u elektronski oblik i na taj način ih nakon objave na internetskoj stranici Grada Makarske učiniti dostupnim i građanima,  i službenicima Grada Makarske u bilo kojem trenutku.

2. NATJEČAJI I PROJEKTI

Natječaji (javna nabava)

U navedenom razdoblju provedeno je ukupno 27 postupaka nabave, pri čemu je ugovoreno nešto više od 3 milijuna kuna. Među radovima najvrjedniji  je bio postupak nabave za Izgradnju i rekonstrukciju Jadranske ulice u visini od 433.065,50 kn + PDV, od nabave robe najviše je iznosilo Opremanje dječjeg EU astro parka  u iznosu od 199.120,00 kn + PDV, dok je među uslugama najvrjednija bila nabava Lijevanja, dostave i montaža skulpture ''Tin Ujević'' u iznosu od 172.500,00 kn + PDV.

Završetak postupaka nabave pokrenutih u 2015. godini (Uvođenje sustava javnih bicikala, Izgradnja dječjeg EU astro parka, Studija utjecaja na okoliš Žičara Makarska – Biokovo, Uvođenje sustava javnih bicikala..)

Izrada Plana nabave za 2016. godinu na temelju Proračuna Grada Makarske za 2016. i pripadajućih programa, sa izmjenama i dopunama Plana (I., II., III. i IV.);

vođenje i osvježavanje Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na službenoj internetskoj stranici Grada Makarske, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Projekti

- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA 'CICIBAN'

Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pronalaska stare tehničke dokumentacije s građevinskom dozvolom, ishođenja uporabne dozvole i osiguravanja 22.330,00 kuna od Ministarstva gospodarstva za projektnu dokumentaciju kao i izrade iste od Alfa Inženjeringa iz Slavonskog Broda,  projekt je pripremljen i apliciran na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj - natječaj 'Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljanju djelatnost odgoja i obrazovanja', ukupne vrijednosti 2.496.239,78 kuna. 4. srpnja Lovro Kuščević, ministar graditeljstva i prostornog uređenja uručio je Gradu Makarskoj Odluku o energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića „Ciciban“. Projekt će se tako realizirati dijelom iz proračuna Grada Makarske, a dijelom će se sufinancirati iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 1.625.041,78 kuna, što predstavlja 70 % prihvatljivih troškova. Iz  EU fondova bit će sufinancirano 30 % prihvatljivih troškova, odnosno do 696.446,48 kuna, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 40 % prihvatljivih troškova, a najviše u iznosu do 928.595,30 kuna. Dječji vrtić sagrađen je 1979. godine, a postojeća zgrada po svojim energetskim svojstvima spada u C razred. Nakon obnove zgrada će biti u energetskom razredu A. Projektom energetske obnove predviđeni su radovi na rekonstrukciji krova, toplinskoj izolaciji vanjskih zidova, zamjena vanjske stolarije, ugradnja solarnih toplinskih kolektora, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila te zamjena unutarnje rasvjete. Nakon provedbe energetske obnove očekuje se smanjenje potrošnje energije i ušteda od 76,33 % toplinske energije za grijanje.

- Druga faza projekta: 'S OSMIJEHOM U ŠKOLU' – pomoćnici u nastavi makarskih školaraca

Nakon prošlogodišnje uspješne prijave projekta "S osmijehom u školu" – Pomoćnici u nastavi makarskih školaraca na natječaj 'OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.', Europski socijalni fond - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, kada je odobren maksimalan iznos prihvatljivih troškova 311.100,00 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose 276.276,95 kuna te njegove uspješne provedbe pristupilo se pripremi i druge faze projekta. Unatoč izmijenjenim kriterijima i podjeli natječaja na dva ciklusa prijave, uspješno je odrađena priprema projekta za natječaj. Odrađeni su sastanci s koordinatorima škola, prikupljena je potrebna dokumentacija djece s poteškoćama, a sam projekt je napisan na način da je Grad Makarska na bodovnoj ljestvici u samom vrhu od svih projekata koji su dostavljeni Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. I ove godine partneri u projektu su Osnovna škola Stjepana Ivičevića i Osnovna škola oca Petra Perice kojima je Grad Makarska osnivač. Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije djece s teškoćama u razvoju kao posebno ranjive skupine, a dugoročni cilj ovog projekta je osigurati jednake uvjete školovanja za sve učenike na nivou grada. Zahvaljujući osiguranim sredstvima u dvije makarske osnovne škole zaposlit će se 9 pomoćnika u nastavi od kojih će 6 raditi s učenicima koji pohađaju redovne razrede dok će njih troje 3 raditi u posebnim razrednim odjeljenjima. Zapošljavanje i selekcija obavljat će se iz reda teže zapošljivih osoba putem HZZO-a, a prednost će imati pedagoške struke. Ove godine osigurano je maksimalan iznos prihvatljivih troškova u iznosu od 386.564,70 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose 328.064, 70 kuna.

- REKONSTRUKCIJA STARE UPRAVNE ZGRADE GSC-a

Nakon što su Gradu Makarskoj osigurana sredstva za realizaciju projekta 'Rekonstrukcija stare upravne zgrade GSC-a', odnosno sufinanciranje u ukupnom iznosu od 4.937.396,37 kn, tj. JU Park prirode Biokovo 3.502.047,75 kn te Gradu Makarskoj 1.435.348,62 kn s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je Ugovor, te se krenulo s pripremnim aktivnostima provedbe projekta. Isto tako, nakon provedenog postupka javne nabave, potpisan je i Ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova. Dana 1. listopada 2016. službeno započinju radovi na predmetnoj zgradi.

- ORGANIZACIJA PROLJETNOG SAJMA  „Domaće je najbolje“

Ovu godinu organiziran je proljetni sajam „Domaće je najbolje“. Pozvane su sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da iskažu interes za sudjelovanjem na PROLJETNOM SAJMU „Domaće je najbolje“u Makarskoj, koji se održao od 25. travnja 2016. do 1. svibnja 2016. na Trgu 156. brigade Hrvatske vojske.

Svrha sajma je poticanje proizvodnih djelatnosti, promocija autohtonih, tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i ostalog kulturnog i tradicionalnog sadržaja te razvoj gospodarstva grada Makarske. Na sajmu se predstavilo preko 30 proizvođača, udruga, zadruga, lokalnih umjetnika. Odsjek za projekte i razvoj pripremio je priopćenja za medije, pozive izlagačima, animirao je sudionike, izradio je vizualni identitet te promidžbeni banner.

- PLAN RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA GRADA MAKARSKE - REVITALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE

Nakon što je uspješno izrađen i, od strane gradonačelnika, usvojen Plan razvoja kulturnog turizma, pristupilo se praćenju i realizaciji istog. Plan razvoja kulturnog turizma Grada Makarske 2015. – 2020. projekt „Revitalizacija stare gradske jezgre“ definirao je kao jedan od strateških. Gradska jezgra grada Makarske u Registru kulturnih dobara Rh registrirana je pod nazivom Urbanistička cjelina Makarske kao nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina, a u prostornom planu Grada Makarske pod nazivom „Uža gradska jezgra Makarske“ kao povijesna graditeljska cjelina. Sama činjenica kako se radi o zaštićenoj kulturnoj baštini navodi na potrebu o njezinoj zaštiti i očuvanju, dok joj, s druge strane njena atraktivnost i vrijednost pojedinačnih kulturnih dobara pridodaje i turistički značaj.

Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Splitu Gradu Makarskoj izdao je konzervatorske smjernice za korištenje javnih površina i urbani izgled stare jezgre grada. Kako bi se ovaj projekt što kvalitetnije proveo, imenovana je radna skupina za izradu Pravilnika o uređenju stare gradske jezgre.

Kako bi se javnost informirala i educirala sa aktivnostima koje nadolaze, a osobito onih koje se odnose na korisnike javno- prometnih površina i stanare stare gradske jezgre Grad Makarska u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Splitu, organizirao je javnu tribinu  na temu „Revitalizacija stare gradske jezgre u funkciji razvoja kulturnog turizma. Tribina je izazvala veliki interes javnosti, te su izneseni konkretni zaključci i prijedlozi radnoj skupini za izradu pravilnika.

- REVITALIZACIJA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE ZASEOKA KOTIŠINA – priprema, prijava i 3. faza evaluacije projekta

Intenzivirale su se radnje prikupljanja suglasnosti i projektne dokumentacije radi prijave projekta na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija: Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Projektni prijedlozi su se započeli zaprimati u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU od 29. siječnja 2016., a natječaj je otvoren do 2020. godine. Od 1. siječnja 2016. aktivno se radilo na prikupljanju statističkih podataka i analiza kao i izračuna koji idu u Studiju izvodivosti. Osim projektno-tehničke dokumentacije za Veliki kaštel, crkvu sv. Martina i crkvu sv. Ante koja se odnosi na građevinsku rekonstrukciju, izrađen je i idejni projekt multimedije i muzeološko- muzeografsko rješenje za integrirani program.

U srpnju je Gradu Makarskoj Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a uputila zahtjev za pojašnjenjem u administrativnoj fazi provjere. Pojašnjenja su uredno dostavljena, te je projekt trenutno u 3. fazi provjere.

- RECIKLAŽNO DVORIŠTE – provedba projekta

U suradnji s Makarskim komunalcem d.o.o. dogovoreno kako je za daljnju provedbu projekta nositelj Grad Makarska, sukladno uputama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tvrtka HIDROPLAN d.o.o. Zagreb dostavila je idejno rješenje reciklažnog dvorišta, na temelju kojeg su odaslani zahtjevi za izdavanje posebnih uvjeta građenja. Prikupljeni su posebni uvjeti svih javno-pravnih tijela:

- MUP, PU SDŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite Split

- HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

- Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Split

- Vodovod d.o.o., Makarska

- Hrvatske ceste Split, Split

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ispostava Makarska

- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

- HEP-a, DP Elektrodalmacija, Pogon Makarska

- Grad Makarska.

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavljeno je Izvješće o stanju provedbe projekta, kao i zahtjev za produženjem roka za realizaciju.

Pripremljena je dokumentacija za izdavanje suglasnosti od strane Hrvatskih šuma, za česticu zemlje u njihovom vlasništvu, koja je ključna za konačnu realizaciju projekta.

- ASTRO PARK – provedba projekta

Na platou ispred Makarske zvjezdarnice na Glavici završena je prva faza radova (zemljani i betonski radovi) na izgradnji Astro parka. Izvođač je tvrtka Mata d.o.o., a vrijednost radova iznosi 244.445,00 kuna s PDV-om. S obzirom na promjene na tržištu proizvođača i dobavljača dječjih igračaka koje su glavnim projektom predviđene na Astro parku, došlo je i do promjene u cijenama u odnosu na dosadašnje procjene, te će za konačnu realizaciju Astro parka trebati naći dodatna sredstva. Kako bi se iznašao model nabave dječjih igračaka, obavljen je sastanak s hrvatskim proizvođačem, Striborom d.o.o. kako će se projektirati igračke identične onima, koje je predložio DAUP Orion.

Pokrenut je i završen postupak nabave za odabir ponuditelja za opremanje Astro parka, što čini 2. fazu realizacije projekta. Sukladno Ugovoru između Grada Makarske kao naručitelja i Stribor opreme d.o.o., Dekanj Peti 10, Kopačevo – Bilje 31217 kao isporučitelju, nabavljene su igračke i oprema za Astro park kako slijedi:

- penjalica – 2 komada

- penjalica sa košarom za ljuljanje – 1 komad

- vrtuljak – 1 komad

- sprava za držanje ravnoteže – 1 komad

- klupa za sjedenje – 2 komada

- informativna tabla – 2 komada.

Osim navedenog,  DAUP Orion naručio je i manje skulpture, koje prikazuju manje planete – Zemlju, Mjesec, Merkur, Mars, Veneru i asteroidni pojas, sukladno dostavljenom glavnom projektu. Skulpture, manje planete, djelo su akademskog kipara Vice Glibote, izlivene u poliesterskoj smoli s metaliziranim prahom. Osim navedenog, posebnost ovih planeta, bit će asteroid „Makarska“.

- SUSTAV JAVNIH BICIKALA – realizacija projekta

Uspješno je realiziran projekt 'Uvođenje sustava javnih bicikala u Gradu Makarskoj', sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na temelju Odluke Fonda o odabiru korisnika sredstava radi neposrednog sufinanciranja projekta poticanja čistijeg transporta „Uvođenje sustava javnih bicikala u Gradu Makarskoj“ davanjem sredstava pomoći, od 6. srpnja 2015., sukladno t. IV. Grad Makarska je dostavio Fondu dokumentaciju iz koje razvidno da je postupak nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za realizaciju projekta proveden sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, tj. dokumentacija o provedenom postupku „bagatelne“ nabave te Odluku o odabiru ponuditelja, kao i Ugovor između Grada Makarske i Sustava javnih bicikala d.o.o. Zagreb o uvođenju Sustava javnih bicikala Grada Makarske, kao dokaze o uspješno provedenom postupku „bagatelne“ nabave i početku provedbe projekta. Na temelju Ugovora, pristupilo se i realizaciji projekta, te je sustav uspješno pušten u rad 11. ožujka 2016. u nazočnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Svena Mullera. FZOEU je dostavljen i potpisani Ugovor između Grada i Fonda. Za održavanje i upravljanje sustava zadužena je Turistička zajednica grada Makarske.

- LOKALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE - provedba projekta

Sukladno predviđenim aktivnostima projekta 'Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske', za voditelja projekta imenovan je Petar Kelvišer, predsjednik partnerske udruge Građanska inicijativa „Ruke za bolju Makarsku“ kao i radna skupina za realizaciju projekta. Riječ je o projektu financiranom od strane Ministarstva socijalne politike i mladih čiji je nositelj Grad Makarska, s ciljem izrade strateškog dokumenta kojim bi se definirala lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja. Uz Građansku inicijativu „Ruke za bolju Makarsku“ i Udrugu Savjetovalište 'Lanterna' kao projektne partnere, Grad navedeni projekt provodi nizom različitih aktivnosti kao što su edukacijske radionice za mlade, organiziranje panel rasprava i javnih tribina te izrada samog teksta Programa. Održano je niz panel rasprava i edukacija kao i radnih sastanaka radne skupine. Izrađen je prijedlog dokumenta Lokalni program djelovanja za mlade, koji će se uskoro dati na uvid široj javnosti.

- ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE U GRADU MAKARSKOJ – realizacija projekta

Na temelju Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja energetskih pregleda sustava javne rasvjete „Energetski pregled i izrada energetskog izvješća javne rasvjete“ davanjem sredstava pomoći, dostavljeni su dokazi o uspješno provedenom projektu sa pripadajućom dokumentacijom: Energetski izvještaj o provedenom energetskom pregledu javne rasvjete Grada Makarske te račun broj: 365-EL01-99, tvrtke Elos d.o.o. Stjepana Radića 10, 21210 Solin, OIB: 46333387903. Upućeni su i dokazi kao i odgovarajuća dokumentacija – dokaz o provedenom postupku nabave s pripadajućom dokumentacijom iz koje je razvidno da je uspješno proveden odgovarajući postupak „bagatelne“ nabave te je u konačnici potpisan i Ugovor br. 3574 o neposrednom sudjelovanju FZOEU "Energetski pregled i izrada energetskog izvješća javne rasvjete" davanjem sredstava pomoći Gradu Makarskoj.

- KONFERENCIJA: KONGRES HRVATSKOG TURIZMA – priprema

U suradnji s Poslovnim dnevnikom dogovoreno je održavanje Kongresa hrvatskog turizma u Makarskoj u travnju s ciljem isticanja važnosti grada Makarske u strukovnom kontekstu razvoja hrvatskog turizma, osobito stoga što ove godine Makarska obilježava 110 godina turizma.

S Turističkom zajednicom grada Makarske dogovoreno je kako će se isti organizirati u Hotelu Meteor, izdefinirane su teme, s Hotelima Makarska dogovorena prigodna ponuda, a daljnju koordinaciju događaja preuzima Turistička zajednica grada Makarske, kao nositelj projekta.

- SURADNJA S CIVILNIM, GOSPODARSKIM I JAVNIM SEKTOROM

Nastavljena je  dobra suradnju s civilnim, gospodarskim i javnim sektorom, na način da se učestalo rade individualna savjetovanjima vezana za izradu i oblikovanje projektnih prijedloga kao i pomoć pri prijavi projekata na odgovarajuće natječaje, koji su naposljetku i sufinancirani od strane resornih ministarstava, u sklopu njihovih natječaja.

- PRIPREMA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Izrađena je projektno- tehnička dokumentacija za projekte: 'Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Makarske – II. Faza', 'Arhitektonsko rješenje uređenja igrališta u Velikom Brdu s troškovnicima i nacrtima za izvođenje', 'Idejno arhitektonsko rješenje odmorišta za bicikle na području Makarske rivijere'. U fazi izrade je projektno- tehnička dokumentacija za: Interpretacijski centar: „Kuća torte makarane“.

- PRIPREMA I PRIJAVA PROJEKATA

Učestalo se prate aktualni natječaji, kao i najave istih. Sukladno najavi natječaja u tijeku je priprema niza projekata Grada Makarske iz nacionalnih i EU projekata.

- STRATEGIJA RAZVOJA GRADA MAKARSKE

Izrađen je projektni zadatak za izradu Strategije razvoja Grada Makarske, uskoro se kreće s pokretanjem postupka bagatelne nabave.

3. POSLOVI PRAVNOG ZASTUPANJA PRED

PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zastupanje Grada

Održano je preko 65 sudskih  ročišta u različitim sporovima koji se vode na Općinskom sudu u Splitu- Stalna služba u Makarskoj, Općinskom sudu u Imotskom, Općinskom sudu u Omišu, Trgovačkom sudu u Splitu i Upravnom sudu u Splitu. Radi se o sudskim sporovima radi naplate potraživanja Grada Makarske, kao i sporovima radi utvrđenja prava vlasništva -ispravka uknjižbe, naknade štete, isplate.

PARNIČNI POSTUPCI

Značajniji od tih sporova u kojima se izlazilo na sudska ročišta i poduzimalo procesne radnje u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. g.

- Grad protiv Zlatka Marinovića radi isplate (naknada za dodijeljeno zemljište)

- Grad protiv Ermina Veljovića radi isplate – parking

- Grad protiv Gorana Andrijaševića i dr. radi prava vlasništva nekretnine

-  Ante Mendeš protiv Grada radi smetanja posjeda (Šibenska ulica)

- Joško i Lučika Batinić protiv Grada, Ivaniševića i dr. radi uknjižbe

-  Mario Miljko i dr. protiv Grada radi uknjižbe (stanovi na Sinokoši)

- Libertas d.o.o.Tučepi protiv Grada radi naknade štete (oštećeno vozilo)

- Mario Miljko i dr. protiv Grada radi uknjižbe (stanovi na Sinokoši)

- Nenad Buljan protiv Grada radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- Sidonija Puharić protiv Grada i Makarskog komunalca radi uknjižbe

- Ružica Šarić protiv Grada radi uknjižbe – JPP -ulica S. Ivičevića

- Sanja Jukić protiv Grada radi naknade štete – pad preko stupića kod Fine

- Velimir Puharić protiv Grada i Vjekoslave Spalatin radi uknjižbe

- Anela Kekez protiv Grada - upravni spor radi poništenja rješenja o razrješenju

- Zoran i Kata Praljak protiv Grada radi uknjižbe stana (u zgradi muzeja)

-  Tvrtko Grgasović protiv Grada radi uknjižbe

-  Krešimir Žanetić protiv Grada radi isplate – autorsko pravo

-  Tonći Andrijašević protiv Grada radi uknjižbe stana ( u zgradi muzeja)

-   Ante Blažević protiv Grada radi uknjižbe restorana Plaža

- Ante Kovačević protiv Grada i Franjevačkog samostana radi uknjižbe

- Mira Glučina protiv OŠ Stjepana Ivičevića radi naknade štete  (1. radni spor)

- Mira Glučina protiv OŠ Stjepana Ivičevića radi naknade štete (2. radni spor)

- Grad protiv Hotela Živogošće d.d. radi isplate (regresni zahtjev-kamp Dole)

- Nina Ferenčić i dr. protiv Grada radi predaje zemljišta na plaži

- Grad protiv Vinc-Mornar d.o.o. radi predaje zemljišta kod restorana Riva

- Velimir Puharić protiv Grada i RH radi utvrđenja vlasništva i uknjižbe

- Ante Kovačević protiv Grada i RH radi utvrđenja vlasništva i uknjižbe

- Grad protiv Hoteli Nimfa Živogošće radi isplate – verzijski zahtjev za kamp Dole

- Ivona Vulf  (upravni spor po zakonu o naknadi - stara škola) -Upravni sud Split

- Matko Rančić protiv Grada radi nepačanja - nogometno igralište

-Vjekoslav Prodan protiv Grada i Zorana Svaguše radi poništenja ugovora o prodaji zemljišta

u Velikom Brdu

- Privremena mjera protiv Krampusa d.o.o. – A. Čović- prepreke na nogostupu

- Strobach protiv Grada radi naknade štete

- Grad protiv T. Drašković i dr. radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe

- OLMA protiv Grada – smetanje posjeda

- Grad protiv D. Živković – okončano nepravomoćno u korist Grada

- OLMA protiv Grada i dr. – utvrđenje prava vlasništva čest. zem. 401/2 k.o.Makarska-Makar

- Grad protiv Kovač Pere – radi utvrđenja prava vlasništva i predaje u posjed

- Grad protiv SICCUSA d.o.o. – radi utvrđenja ništetnim ugovora o kupoprodaji i utvrđenja

prava vlasništva – (zemljište uz Srednju školu na Istoku – „Rupa“)

- P. Barišić- Marić protiv GRADA – radi utvrđenja prava vlasništva stana

- Dragana Filipović  - pojedinačni ispravni postupak – uknjižba prava vlasništva

- GRAD protiv SDP i RH – utvrđenje prava suvlasništva.

4. FINANCIJE

U ovom razdoblju zaprimljeno je i obrađeno 1.130 ulaznih računa i 327 izlaznih računa za naknade čije  se zaduživanje ne  provodi direktno kroz program KOMIS (komunalni doprinos i NNZ). Napravljeno je  1 262 uplatnica i 358 isplatnice, te 31 kompenzacija i cesija. Izvršena je obrada i isplata po 66 ugovora o djelu i 30 ugovora o  autorskom honoraru. Kroz blagajnu je naplaćeno 634 965 kuna prihoda od čega se 121 992 kuna odnosi na komunalnu naknadu, 143 536 kuna na porez na kuće za odmor, 133 362 kuna na naknade za uređenje voda, a drugo kuna na otkup stana sa stanarskim pravom i ostale naknade.

Redovno su isplaćivane naknade za socijalu, plaćane obveze po ispostavljenim  računima i obveze, po obračunu, prema hrvatskim vodama. U svrhu naplate poslano je 134 porezne ovrhe na iznos od 577 651 kuna. Od toga se 27 ovrha ili 318.275 kuna odnosi za porez za JPP, 28 ovrha ili 112 824 kune za komunalnu naknadu, te 57 ovrha ili 94 238 kuna na spomeničku rentu, 22 ovrhe ili 52 314 kuna na porez na kuće za odmor. Broj poslanih opomena u prvoj polovici 2016. godine je 3 607. Od toga ih je 598 poslano za porez na kuće za odmor, 2 869  za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, 11 za komunalni doprinos,  69 za JPP,  a 60 za zakup poslovnih prostora.

Periodični poslovi:

- Obračun kamata (godišnji i povremeni obračuni)

- Obračun amortizacije

- Suradnja s povjerenstvima za popis imovine

- Zatvaranje poslovnih knjiga (kraj godine)

- Otvaranje poslovnih knjiga (početak godine)

- Financijski izvještaj za razdoblje 1. 1.-31. 12. 2015. godine (PR-RAS, NT, OBVEZE, RAS FUNKCIJSKI, BILANCA I BILJEŠKE )

- Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 1. 1.- 31. 12. 2015. godine (PR-RAS, NT, OBVEZE, BILANCA I BILJEŠKE)

- Izvješće proračuna o vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima i ustanovama (1.1.-31.12.2015.g. )

- Godišnji obračun proračuna za 2015. godinu

- Mjesečni i tromjesečni izvještaji o stanju zaduženosti (IZJ)

- Godišnji izvještaji o investicijama u dugotrajnu imovinu (INV-P)

- Priprema Izvještaja o korištenju sredstava za decentralizirane funkcije (1. 1.- 31. 12. 2015)

- Financijski izvještaj za razdoblje 1.1 - 31.3. 2015. godine (PR-RAS, OBVEZE)

- Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu

- Izrada Odluke  o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2015. godini i raspodjela rezultata (viška) ostvarenog u 2015. godini

- Izrada 5 odluka  o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2015. godini

- Mjesečne isplate plaća, isplate oporezivih i neoporezivih naknada (zaposlenicima, vijećnicima i korisnicima), ugovora o djelu i autorskih honorara te izrada s tim povezanih izvještaja Poreznoj upravi i Državnom zavodu za statistiku  (JOPPD i  RAD),

- Mjesečni JOPPD obrazac za ostale isplate (socijala, stipendije i sl.)

- Mjesečni  obračuni PDV-a

- Usklađivanje evidencije obveza i potraživanja po vrstama (mjesečno)

- Izvještaj o korištenju proračunske pričuve

- Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti i analiza potrebne dokumentacije na temelju čega je gradonačelnik dao Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu i Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti

- Izvještaj o radu odjela za razdoblje srpanj-prosinac 2015. g.

Stanje novčanih sredstava

Na dan 30. 6. 2016. godine  stanje  novčana sredstva (na žiro- računu i u blagajni) iznosilo je 7.757.746,02 kune.

5. KULTURA

Odmah po stupanju na snagu Proračuna Grada Makarske za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. (Glasnik Grada Makarske, br. 12/2015) svim udrugama i ustanovama, korisnicima sredstava iz Proračuna poslane su obavijesti o uvrštenju u Proračun grada Makarske za 2016., te zahtjev za dostavom izvješća o radu i financijskog izvješća za prethodno razdoblje.

Početkom siječnja započele su pripreme za 20. po redu Makarski zimski karneval.  Primopredaja ključeva Grada organizirana je 19. siječnja 2016. U povorci Dječjih maškara sudjelovalo je 1191 dijete s Makarskog primorja. U veljači preostalo nam je realizirati i završne pripreme za Veliki zimski karneval. Isti je održan 9. veljače 2016. Povorka s ukupno 23 grupe nakon programa na gradskoj rivi, nastavila je druženje u hotelu Miramare uz večeru i ples u organizaciji Grada Makarske i Turističke zajednice grada Makarske.

Tema "karneval" bila je i dio bogatog programa koji se u sklopu manifestacije "Noć muzeja" održao u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka.

Vrhunac obilježavanja 30 godina rada Glazbene škole Makarska dogodio se u prepunoj katedrali sv. Marka, gdje su učenici i nastavnici Glazbene škole Makarska, a na prijedlog ravnatelja škole, Željka Vlahe i studenta Umberta Kostanića izvedli Mozartov Requiem. Izvedbu je iznijelo više od 50 sudionika, solista i članova zbora, i glazbenika koji su se za ovu priliku uključili u projektni orkestar iz gotovo svih hrvatskih glazbenih centara. Grad Makarska je uz organizacijsku pomoć projekt pomogao i financijski.

Uz redovne poslove vezane za ustanove u kulturi, izmijenjen je i sa zakonom usklađen Statut Gradske galerije Antuna Gojaka.

Koordinirano je financiranje, nabavljanje i postavljanje rasvjete u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka. Projekt su sufinancirali Grad Makarska i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Od strane županijske matične službe za narodne i školske knjižnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji zaprimili smo Izvješće o obavljenom nadzoru u Gradskoj knjižnici Makarska, koji navodi niz nepravilnosti u radu ove ustanove. Dopis u kojemu se tražilo  očitovanjem i plan otklanjanja nepravilnosti, vezanih uz spomenuto izvješće, poslani su v. d. ravnateljici Gradske knjižnice Makarska i Upravnom vijeću Gradske knjižnice Makarska.

U više navrata Grad Makarska je službeno dao prijedloge i naloge za rješavanje problema u Gradskoj knjižnici Makarska. Zbog svega navedenog, te zaprimljenog dopisa od strane Ureda državne uprave o nadzoru za zakonitošću rada Gradske knjižnice Makarska, koji zahtijevaju usklađivanje rada Gradske knjižnica Makarska s propisanim Standardima za narodne knjižnice, u suprotnom bi, sukladno odredbama stavka 7. Zakona zabranili rad Knjižnice i zbog čega je  dogovoreno preseljenje Knjižnice u prostore tzv. "Merkura 5".

Gradska knjižnica Makarska i službeno je upozorena kako je v. d. ravnateljice imenovana 30. ožujka 2015. i to na rok do godina dana, zbog čega je Upravno vijeće Gradske knjižnice Makarska obvezno na vrijeme raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

Na temelju natječaja, za ravnateljicu Gradske knjižnice Makarska, 16. svibnja 2016.,  imenovana je Malfina Raffanelli.

Imenovan je Odbor za obilježavanje 100 godina Gradske knjižnice Makarska, zadužen za pripremu programa obilježavanja ove velike obljetnice.

Održavani su sastanci na kojima se pokušalo riješiti problemi prostora za udruge, te premještanjem Folklornog ansambla "Tempet", a u sklopu priprema na realizaciji društveno-kulturnog centra koji bi se implementirao u zgradi tzv. "Merkur 5".

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske, održanoj 14. svibnja 2016. prihvaćena su izvješća o radu Gradske galerije 'Antun Gojak', Gradske knjižnice Makarska i Gradskog muzeja grada Makarska za 2015. godinu.

U sklopu priprema za Interregionalni kuharski kup europskih regija (IKKER), koji je po drugi put organiziran u Makarskoj, u trajanju od 19. do 21. veljače 2016., održani su sastanci s organizatorima, a organizirana je i konferencija za novinare. Hotel Miramare je bio domaćin svih ostalih događanja u organizaciji IKKER-a. Za isto su dogovoreni i klapski nastupi.

Za Valentinovo je osim tradicionalnog  koncerta ‘Ususret sv. Valentinu i Valentinovu’ koji je održan 7. veljače 2016. u crkvi sv. Filipa, a na kojemu su nastupili Nada Sumić i Aleksandar Srzić, uz podršku Voje Maleševića, u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka organizirana multimedijalna izložba Ivice Šode - Cotića pod nazivom "Valentinovo u Galeriji", u trajanju od 13. veljače do 26. veljače 2016.

Gospodin Aleksandar Srzić i Nada Sumić počastili su nas i korizmenim koncertom 26. veljače 2016., a u organizaciji makarskog ogranka  Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“, u četvrtak 18. veljače u dvorani Glazbene škole održan je koncert i predstavljanje albuma pijanista Marina Limića.

Izvršeni su dogovori, te pripremljen Ugovor o suradnji s Udrugom DokuMA, a vezano za održavanjem 54. Revije hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja će se održati od 5. do 8. listopada 2016., u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza iz Zagreba.

Održan je sastanak, iniciran od strane dijela članova Zajednice tehničke kulture grada Makarske, nezadovoljnih novoizabranim vodstvom Zajednice. Naime, predstavnici nezadovoljnih članica smatraju kako su upravljanje Zajednicom tehničke kulture preuzele sportske udruge, koje čine većinu u Zajednici. Isto je moguće, skladno Zakonu o tehničkoj kulturi. Podržavajući tehničku kulturu u gradu Makarskoj, ali i sukladno spomenutom Zakonu i djelatnosti članica, Grad Makarske je zauzeo stav kako će iz proračunske stavke koja se odnosi na tehničku kulturu, financirati djelatnosti ovih udruga koji se odnose na tehničku kulturu. Osim sudjelovanja u izradi Plana razvoja kulturnog turizma koji je objavljen u siječnju, u sklopu projekta „Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske“, održali smo i niz sastanaka i pripremu za panel raspravu pod nazivom „Mladi u lokalnoj zajednici“. Radi se o projektu koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih čiji je nositelj Grad Makarska, s ciljem izrade strateškog dokumenta kojim bi se definirala lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja. Prva u nizu panel rasprava održana je u gradskoj vijećnici Grada Makarske. Okupila je predstavnike Grada Makarske i sudionike projekta ‘Mladi u lokalnoj zajednici’, te još jednom progovorila o aktualnim problemima s kojima se susreću mlade generacije Makarana, druga je bila na temu „Preventivni programi za mlade“, a treća na temu “Mladi u politici“ održala se  početkom ožujka.

Organizirano je predstavljanje grada Makarske u gradu Olomovcu (Češka Republika). Dogovoren je posjet predstavnika Grada Makarske i Turističke zajednice grada Makarske, organizirana izložba Gradske galerije 'Antun Gojak', te predstavljanje makarske kuhinje od strane Hotela Makarska d.d.

Grad Makarska je u ožujku usvojio Plan razvoja kulturnog turizma grada Makarske 2015./2020. čiji je cilj definiranje razvojnih mjera kulturnog turizma i definiranje kulturno-turističkih projekata za budućnost. Grad Makarska uskoro će započeti s aktivnostima čiji će cilj biti informiranje, edukacija i podizanje svijesti o važnosti razvoja specijaliziranih oblika turističke ponude kao što je kulturni turizam, s posebnim naglaskom na zaštiti, očuvanju i revitalizaciji stare gradske jezgre.

Ususret trećem izdanju festivala dokumentarnih filmova - DokuMA, Udruga DokuMA je od 26. ožujka, započela s tradicionalnim uvodnim projekcijama, odnosno programom Grad bez kina , u Vatrogasnom domu u Makarskoj,  te premijerom rada radionica “Mala makarska televizija” koja se održavala od 22. do 25. ožujka, pod vodstvom profesorice Ivane Rupić. “Grad bez kina” je nastavljen 8. i 9. travnja uz partnera Hrvatski državni arhiv, a zaključen 22. i 23. travnja. Program “Grad bez kina” se organizira u cilju promocije dokumentaristike te izgradnje publike u gradu i užoj regiji. Partneri i pokrovitelji programa su Grad Makarska, Hrvatski filmski savez, Hrvatski državni arhiv, Factum, Dalmatinski portal i Radio Makarska rivijera. Treći međunarodni DokuMA Film Festival održan je od 1. do 5. lipnja u Makarskoj. Čast otvaranja Festivala je pripala danskom pustolovnom dokumentarcu "Ekspedicija na kraj svijeta", a Festival je zatvorio film "Turizam!" splitskog redatelja Tonćija Gaćine.

Makarska publika ukupno je mogla pogledati 30 dokumentaraca, uključujući međunarodnu konkurenciju Mali Garmaz s filmovima s 3 kontinenta, sjajni program zemlje partnera Danske te dugometražne uspješnice poput biografskih filmova o Christianu Ronaldu, Marlonu Brandu i Kurtu Cobainu. Festival organizira Udruga DokuMA iz Makarske, glavni partneri su Grad Makarska, Hoteli Makarska i Veleposlanstvo Kraljevine Danske u Zagrebu, a održava se uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatskog filmskog saveza i Danskog filmskog instituta.

Ugovor s umjetničkim ravnateljem manifestacije "Makarsko kulturno ljeto 2016." potpisan je 15. travnja 2016. U skladu s dostavljenim programom i potrebama ravnatelja tražene su ponude za smještaj izvođača, ponude za tisak, grafičke pripreme, ali i sav ostali posao vezan za organizaciju i realizaciju manifestacije "Makarsko kulturno ljeto 2016."

Na natječaju Ministarstva kulture Republike Hrvatske objavljenom u rujnu prošle godine, Gradu Makarskoj su odobrena financiranja troškova koncerta Zagrebačkog kvarteta, Ad gloriam brass, Ansambl ars longa na "Makarskom kulturnom ljetu 2016.“, te još 20 tisuća kuna za koncerte klasične glazbe u sklopu manifestacije "Makarsko kulturno ljeto 2016.".

U dvorani Glazbene škole Makarska u nedjelju 17. travnja, s početkom u 20 sati, organizirano je gostovanje predstave 'Djevojka koja nestaje' u kojoj igraju mlada splitska glumica Ivana Gudelj i Duško Modrinić. Predstava 'Djevojka koja nestaje' prvo je djelo Teatra 'Susret' iz Osijeka.

7. po redu Dalmacija Wine Expo i manifestacija Wine & Fun, predstavili su se 29. i 30. travnja 2016. Dva dana na Kačićevu trgu održan je niz događanja na otvorenom, uz brojne štandove na kojima su se predstavili vinari, a posjetitelji su mogli uživati i u autohtonim okusima Dalmacije

Prvi svibanjski vikend, osim festivala Dalmacija Wine Expoa, u Makarsku je doveo i 13. izdanje Moto susreta, u organizaciji Moto kluba 'Sveti Jure'.

Lutkarsko amatersko društvo "Zlatousti" tijekom svibnja je održavalo više nastupa novog izdanja predstave „UFO“.

Međunarodni dan muzeja obilježen je u srijedu 18. svibnja prigodnim programom u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka, od 10 do 18 sati, a pripremljena je izložba polaznika edukativnih radionica naslovljenih "Povijest boja" i "Biljke u slikarstvu“.

Za obilježavanje Dana državnosti planiran je koncert grupe Detour. Isti je umjesto 25. lipnja, održan je u ponedjeljak 27. lipnja na Kačićevu trgu. Razlog odgode je javni prijenos utakmice hrvatske nogometne reprezentacije s reprezentacijom Portugala u sklopu Europskog nogometnog prvenstva - EURO 2016., a koji su također organizirani od strane Grada Makarske.

Tradicionalno, na blagdan sv. Petra na gradskoj rivi organiziramo Feštu sv. Petra i Sajam makarskih proizvoda. Ovogodišnja manifestacija je okupila 25 domaćih izlagača, koji su ponudili veliki izbor domaćih proizvoda: prirodnu kozmetiku bez aditiva i konzervansa, domaće proizvode; med, maslinovo ulje, suhomesnate proizvode, tikvine namirnice i razne ručne radove. U zabavnom dijelu programa nastupali su bendovi „Repassage“ i „Treblemakers“. Feštu sv. Petra i Sajam makarskih proizvoda, već šestu godinu zaredom, Grad Makarska organizira s ciljem promocije makarskih izvornih brendova.

6. OBRAZOVANJE

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce"

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska je dostavio Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u 2015. godini koje su po službenoj dužnosti morali dostaviti i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Uvidom u Izvješće, razvidno je da su sredstva utrošena u skladu s Odlukom o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju o obrazovanju za 2015. godinu. Krajem mjeseca siječnja 2016. godine, dostavili smo Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport Splitsko -dalmatinske županije Izradu mjerila i kriterija za izdavanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2016. godini. Sredinom veljače Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska je dostavio Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu. Grad Makarska kao osnivač dao je suglasnost Vrtiću za nabavku novog dostavnog vozila. Ustanova je naime isto smatrala neophodnim za dostavu hrane i opskrbljivanje potrošnog materijala za centralni i područne objekte. Vozilo se nabavlja na financijski leasing, na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 5/15). Istima je dana i suglasnost za zapošljavanje osobe za zaštitu na radu i povjerenika za gospodarenjem otpadom. U veljači je vrtić „Ciciban“, u povodu Međunarodnog dana darivanja knjige, organizirao radionicu za roditelje pod nazivom „Medijska kultura u najranijoj dobi – Čitaj mi“. U suradnji s Medicinskim fakultetom u Splitu i roditeljima vrtića prikupljala su se sredstva za odjel pedijatrije u Splitu. Isto tako, u suradnji s Gradom Makarskom i Turističkom zajednicom grada Makarske sudjelovali su  na Dječjem karnevalu. U suradnji s JU Park prirode Biokovo obilježen je Svjetski dan voda – edukativnom radionicom za skupinu djece predškolskog uzrasta s posebnim naglaskom na kruženje vode u prirodi. Početkom ožujka došlo je i do promjene članova u Upravnom vijeću vrtića, tako da je umjesto Ane Pavlinović Polić, koja je razriješena na vlastiti zahtjev, za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska imenovan Matko Buljan.

U ožujku je raspisan natječaj za upis djece rane i predškolske dobi. Postupak upisa je okončan u lipnju 2016. godine. Pristigao je 551 zahtjev. U 29 skupina je upisano ukupno 495 djece. Ostali zahtjevi nisu pozitivno riješeni, i to: 12-ero djece nije upisano u jasličke skupine, 1 dijete za cjelodnevni vrtićki, 4-ero djece nije upisano u jutarnji šestosatni boravak i 8-ero djece nije upisano u petosatni poslijepodnevni boravak, 6 djece nije upisano čiji roditelji ne ispunjavaju uvjet prebivališta, 9 djece čiji su roditelji podnijeli zahtjeve izvan roka, 5 djece čiji roditelji ne ispunjavaju uvjet zaposlenosti i 11 djece koji nemaju uvjet dobi za traženi boravak. Naime, zbog nedostatka prostora djeca se nalaze na listama čekanja.

U lipnju su provedeni i upisi za ljetni vrtić koji će započeti s radom početkom srpnja 2016. godine.

U vrtiću je također po završetku upisa, a  na temelju broja zahtjeva roditelja osiguran i program predškole za pedagošku godinu 2016./2017. u trajanju od 250 sati. Početak programa je predviđen početkom  listopada 2016. godine i pohađat će ga 15-ero predškolaca.

Dječji vrtić je i ove godine uspješno organizirao 20. Dane dječjeg vrtića (Cvjetni korzo, dječja izložba „To smo mi“, predstave za djecu „Ribarska štorija“ i stručna predavanja).

Osnovne škole

U Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića krajem siječnja je održano natjecanje iz Matematike. Osnovna škola oca Petra Perice je sudjelovala na transnacionalnom sastanku s partnerskom školom iz Austrije na temu „Povezani kroz prirodu i vrt“. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske je sredinom siječnja dostavilo Odluku po pitanju planiranja upisa učenika u I. razred osnovnoškolskog i plesnog obrazovanja u školskoj godini 2016./2017., gdje se poseban naglasak stavlja na zabranu novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim ustanovama. O istom smo izvijestili i Glazbenu školu Makarska da postupi u skladu s Odlukom. Osnovne škole Grada Makarske su dostavile statute na suglasnost Osnivaču. Naime, iste je bilo potrebno uskladiti radi novog Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, br. 94/15). Navedenim Pravilnikom su utvrđeni jedinstveni kriteriji za izricanje pedagoških mjera kojima su neprihvatljiva ponašanja podijeljena ovisno o težini na lakša, teža, teška i osobito teška.  U ožujku smo dostavili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Sektoru za financijske poslove, Odjelu za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu – Izvješće o prihodima i rashodima decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu za razdoblje siječanj – prosinac 2015. 		Učenici naših osnovnih škola aktivno su sudjelovali na županijskim natjecanjima iz Informatike, Matematike, Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Geografije i  smotri LiDraNo. U OŠ Stjepana Ivičevića ženska malonogometna ekipa je osvojila 1. mjesto u malom nogometu u županiji, 1. mjesto na županijskom natjecanju iz Njemačkog jezika i odličan uspjeh na državnoj smotri LiDraNo 2016. U OŠ oca Petra Perice: 1. mjesto na županijskom natjecanju iz Talijanskog jezika, 1. mjesto na županijskom natjecanju Mladih tehničara i odličan uspjeh na županijskoj smotri LiDraNo 2016. Glazbena škola Makarska: 1. nagrade na 54. Hrvatskom natjecanju učenika glazbe iz harmonike i violine.

Škole su dostavile izjave o fiskalnoj odgovornosti, te je za iste napravljena i kontrola radi otklanjanja nepravilnosti za koje je propisan rok otklanjanja eventualnih nepravilnosti. 	 Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini („Narodne novine“, br. 33/16), Grad Makarska je dostavio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Plan kapitalnih ulaganja i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu na području grada Makarske u 2016. godini te je na isti dobio i suglasnost. Planom je uključena po školama nabava opreme za škole, ugradnja podova u prostorijama u kojima još nisu izrađeni, promjene vanjskih otvora, ulaznih vrata, bojanje prostorija i hodnika te V. faza uređenja multifunkcionalne dvorane u prizemlju zgrade u kojoj je Glazbena škola. Glazbenoj školi Makarska Grad Makarska je dao suglasnost na upis učenika u I. razred srednje škole za 2016/2017. godinu i to: 2 odjeljenja i suglasnost na godišnju participaciju, upisninu i korištenje školskih instrumenata. U godišnju participaciju i upisninu uključeni su troškovi za nabavku i popravke glazbenih instrumenata i opreme te organizaciju i provedbu natjecanja i seminara te usavršavanje učenika i nastavnika. Glazbena škola se više puta obraćala Gradu Makarskoj zbog prostornih problema. Naime, navode kako im zbog nedostatka učionica učenici moraju pohađati školu i subotom.

Projekt „S osmijehom u školu“  - Pomoćnici u nastavi makarskih školaraca –

Grad Makarska zajedno s voditeljicom projekta dostavlja tražene podatke i izvješća vezana uz projekt ASOO. Početkom ožujka je poslan prvi zahtjev za nadoknadom sredstava, za razdoblje od rujna do studenoga 2015. godinu. U travnju smo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobili službenu obavijest o pripremama novog natječaja za osiguravanje pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“.

Srednja škola i visoko školstvo

Kao i svake godine Grad Makarska je sufinancirao školama Maturalni ples i izradu "Godišnjaka". Grad je sufinancirao i odlazak učenika srednje škole fra Andrije Kačića Miošića na međunarodnu razmjenu učenika u Njemačku 2016. godine te Srednjoj strukovnoj školi dodijelio donaciju za „Gastro 2016“.

Srednja strukovna škola Makarska se obratila Gradu po pitanju korištenja prostora i učionica s učenicima Osnovne škole Stjepana Ivičevića Makarska te školskog dvorišta. Grad Makarska je obavijestio školu da je otvoren za sve pregovore, te je inicirao sastanak sa Županijom  splitsko-dalmatinskom koja je osnivač srednjih škola u Makarskoj. Sastanak je održan sredinom ožujka gdje su bili nazočni predstavnici Županije, predstavnici Grada i ravnatelji škola. Dogovoreno je kako će svi dostaviti svoje prijedloge, te prijedloge za rješavanja problema, kako bi se izradio petogodišnji Plan rekonstrukcije cijele školske zgrade koju sada pohađaju učenici triju škola.

Grad Makarska je bio domaćin 9. državnog stručnog skupa za učitelje i nastavnike povijesti na temu „Domovinski rat i HVO u Domovinskom ratu“. Sudjelovalo je 180 učitelja, nastavnika i profesora. Grad Makarska je sufinancirao za sve sudionike terensku nastavu.

Od mjeseca siječnja do lipnja 2016. godine, redovito su isplaćene stipendije studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2015./2016. Krajem siječnja Grad Makarska je donio novi Pravilnik o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja grada Makarske („Glasnik Grada Makarske, br. 13/15). Na Kineziološkom fakultetu – trogodišnji izvanredni studij za izobrazbu trenera koji je financirao Grad Makarska, do lipnja 2016. godine je diplomiralo četvero (4) studenata iz Makarske (1 smjer nogomet i 3 smjer KPS).

7. SPORT

Početkom veljače je pisanim putem zatraženo od Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska, Zajednice sportskih udruga grada Makarske i sportskih klubova dostava financijskog izvješća, te izvješće o utrošenim sredstvima za posebne programe i manifestacije.  JU Gradski sportski centar Makarska, Zajednica sportskih udruga grada Makarske i svi klubovi su dostavili svoja izvješća o radu i financijska izvješća za 2015. godinu koja su dostavljana Gradskom vijeću Grada Makarske. Tijekom razdoblja od siječnja do lipnja 2016. godine, sportski klubovi su pisanim putem dostavljali svoje potrebe, bilo financijske ili pomoć u organizaciji pojedinih prijavljenih projekta koje su uspješno realizirali. Grad Makarska je dao svoju materijalnu, ali i organizacijsku pomoć svakom klubu. Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) dostavljeno je detaljno Izvješće za sportske udruge grada Makarske.

8. SOCIJALNA SKRB

Zahtjevi za socijalnom pomoći  razmatrani su  na pet sjednica Socijalnog vijeća Grada Makarske, koliko ih je u ovom razdoblju održano, i to: 2. veljače, 8. ožujka, 12. travnja, 10. svibnja i 7. lipnja 2016. godine.

Na predmetnim sjednicama odobreno je 7 socijalnih pomoći, mjesečna naknada za troškove stanovanja (voda, struja, pričuva), 9 jednokratnih pomoći, te 1 stalna pomoć za prehranu u Domu za starije i nemoćne osobe Makarska. Iz razloga što podnositelji nisu ispunjavali uvjete Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Makarske, u istome razdoblju nije udovoljeno podnositeljima 6 zahtjeva.

Redovitom  kontrolom korisnika stalne socijalne pomoći Grada Makarske, u ovom je razdoblju, zbog neispunjavanja uvjeta Pravilnika za 5 korisnika mjesečne naknade za troškove stanovanja pomoć  ukinuta.

Zaprimljena su 64 zahtjeva za isplatu novčanog poklona Grada Makarske roditelju novorođenog djeteta, od čega je 61 zahtjev pozitivno riješen.

Dana 28. travnja izvršen je i inspekcijski nadzor od strane inspektora Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske nad zakonitošću rada u rješavanju u upravnim stvarima. Tom prilikom je izuzeto četrnaest predmeta priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja, radi provođenja upravnog nadzora, a koji su korisnici i prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Makarska.

9. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Izvješćivanje – Gradski centar "Osejava" Makarska

U elektronički dnevnik operativnog dežurstva svakodnevno tijekom 24 sata rada u periodu od 1. 1. do 30. 6. 2016. godine zabilježeno je 1399 telefonskih dolazno - odlaznih poziva (bez poziva sa VPN mreže i radijskih  mreža), odnosno dojavljenih, obrađenih i proslijeđenih informacija.

Najviše informacija 463 odnosilo se na komunalnu problematiku, 242 na javni red i mir, 300 na spuštanje stupića, 90 na prekid električne energije, 53 na cestovni promet, 14 na trajektni promet, 4 na zračni promet, 66 na probleme s opskrbom vodom, 10 na požare, 7 na ugrožavanje sigurnosti, 1 na kriminal, 44 na vremenske neprilike, 49 na vremensku prognozu, 6 na nesreće, 1 na onečišćenje mora, 10 na potres, 2 na bolesti, 1 na odron zemlje. Preostalih 55 informacija odnosilo se na razna ostala događanja.

Faks informacija bilo je 40, od toga 36 dolazna informacija i 4 odlazne informacije. Elektroničkom poštom zaprimljeno je (inboks) 267 poruka, a otposlano je 421 (Sent Items) poruka. Telefonska centrala u periodu od 1. 1. do 30. 6. 2016. godine registrirala je 8286 dolazno – odlaznih poziva (bez poziva sa VPN mreže i radijskih  mreža).

Dana 12. 6. 2016. g. u 15.26 sati, grom je udario o objekt GCOM-a, te je nanio značajnu štetu na telekomunikacijskoj opremi, zbog čega od 12. 6. do 30. 6. nije moguće prikazati prikupljene obrađene i proslijeđene podatke jer digitalni operativni dnevnik nije bio u funkciji, a nisu rađeni ni informativni dnevni bilteni jer je PC bio oštećen, a potom zamijenjen. Također  zbog nastale štete u istom periodu nije radio ‘‘Vidikod’’, snimač telefonskih poziva. Ne radi IPNAS automatska meteorološka postaja. Osam dana nije bio u funkciji besplatni telefonski broj 08000 112, tako da su preusmjerivanjem preko Županijskog centra 112 osigurali zaprimanje  poziva građana. Pregorjela je matična ploča u računalu seizmografa. Pomorska VHF stanica ’’Debeg’’ ne radi, a također je izvan funkcije zbog oštećenja i radio stanica Spasilačke službe.

U suradnji s tvrtkom Cian d.o.o. za građane Makarske putem besplatnog telefonskog broja 08000 112 osigurali smo jedinstveno i učinkovito koordinirano prikupljanje podataka za potrebe poslova dezinsekcije i deratizacije.

Gradski internet (Wi-Fi)

Široko pojasni (Wi-Fi) internet u sklopu projekta Ministarstva turizma Hotspot Croatia Grad Makarska  radio je do 1. prosinca 2015. g. od kada nemamo puni uvid o status navedenog projekta. Naime, od tvrtke koja ugovorno tehnički održava ispravno funkcioniranje Wi-Fi obaviješteni smo da je Turistička zajednica grada Makarske podnijela zahtjev za jednostrani raskid ugovora vezano za rad projekta Hotspot Croatia Grad Makarska.

Dana 12. travnja predstavnik tvrtke posjetio je GCOM i obavijestio nas da će do kraja travnja mjeseca razmontirati opremu s pristupnih točaka po gradu i istu pohraniti u prostor GCOM-a, te su djelatnici navedene tvrtke razmontirali ugrađenu opremu s mikrolokacija pristupnih točaka i 23. svibnja dio opreme su pohranili u prostor GCOM-a.

Zaštita i spašavanje (ZIS) – civilna zaštita (CZ)

Dana 24. svibnja 2016. u Splitu održan informativno-savjetodavni sastanak (Mjere Vlade RH, ZIS-CZ) s predstavnicima općina i gradova a na istom su bili gradonačelnik Tonći Bilić i Dražen Glavina.

Spasilačka služba (BW)

Spasilačka služba Baywatch na makarskoj plaži otpočela je s radom kako je planirano od 15. lipnja 2016. g. s nedovoljnim brojem kvalificiranih spasilaca.

Seizmološka postaja Makarskog primorja besprijekorno je funkcionirala do udara groma.

Projekt Helidrom i projekt nadogradnje središnjeg sustava videonadzora zbog objektivnih razloga ne ostvaruje se planiranom dinamikom.

Djelatnici MUP RH iz Zagreba  na temelju Ugovora s Gradom Makarskom  dana 15. lipnja 2016. izvršili su pregled funkcioniranja instalirane telekomunikacijske opreme.

10. GOSPODARSTVO

Prostorno- planska dokumentacija

PPUG Makarske

Nakon završenog postupka izrade i dobivene suglasnosti resornog ministarstva, na 20. sjednici Gradskog vijeća, 20. veljače ove godine, donesena je odluka o dopuni PPUG-a Makarske, kojom je izvršeno usklađenje Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13), a što je u osnovi stvorilo preduvjete za provedbu zahvata u prostoru i unutar neizgrađenog građevinskog područja koje posjeduje osnovnu komunalnu infrastrukturu pa se samim time smatra uređenim područjem.

Na istoj sjednici donesena je i druga izmjena i dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, zbog poznate i složene situacije, odnosno posljedica proizišlih iz sklopljenog Ugovora s braćom Viskovićima prilikom provedbe raskrižja na D8 za veliko Brdo i rekonstrukcije ulice I.  G. Kovačića.

UPU naselja Moča

Izrađivač plana: „Arching“ d.o.o. Split. Po provedenom prethodnom postupku, sukladno zahtjevima, smjernicama i uputama javno pravnih tijela prema posebnim propisima, izrađen je Prijedlog plana koji je u ožujku bio na javnom uvidu. Po provedenoj javnoj raspravi zaprimljen je jako veliki broj primjedbi (33), najveći dio primjedbi je usmjeren na neadekvatno rješenje prometa u obuhvatu, te je izrađen novi prijedlog o kojem će se uskoro provesti skraćena ponovljena javna rasprava sa javnim izlaganjem Prijedloga plana te se donošenje Plana može očekivati početkom iduće kalendarske godine.

UPU naselja Glavica

Na temelju nove Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica, iz travnja, pripremljena je javna rasprava s javnim izlaganjem koja je održana u srpnju ove godine. Prema zaključku gradonačelnika, budući  da je javna rasprava s istaknutim primjedbama i prijedlozima dovela do novih prijepora, ali i do novih kvalitativnih spoznaja na istom prostoru, a što bi moglo dovesti i do kvalitetnijeg prometnog i urbanističkog režima na području Glavice, ukazala se potreba i nužnost još jedne javne rasprave koja bi trebala biti održana u drugoj polovici ove godine.

Imovinsko- pravni predmeti

U imovinskim predmetima radi osiguranja vlasništva na zemljištima potrebnim za planirane zahvate izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih građevina u prethodnih šest mjeseci provedeni su sljedeće postupke:

Po Odluci Gradskog vijeća od 14. svibnja ove godine, za potrebe vlasničkog uređenja

prometnice, odnosno Ulice Požare u Velikom Brdu, od ukupno predviđenih 1.116 m2, do sada je sklopljeno 6  ugovora, odnosno otkupljeno je 774,82 m2, ili financijski izraženo, od ukupno 725.933,00 kn odobrenih sredstava, iz Proračuna je za ovu namjenu vlasnicima do sada isplaćeno ukupno 503.633,00 kn. Cijena je 650,00 kn za metar četvorni.

Za potrebe uređenja dijela trase puta u Ulici Požare (sjeverno od glavne trafostanice TS 110 kV), Grad  je od ukupno predviđenih 1.103 m2, do sada sklopio 1  ugovor, otkupio 490 m2, ili financijski gledano, od ukupno 746.731,00 kn odobrenih sredstava, za ovu je namjenu kroz prije spomenuti ugovor isplaćeno ukupno 331.730,00 kn. Cijena je 677,00 kn za metar četvorni.

Zemljište za potrebe puta do vodospreme „Požari“ otkupljeno je većim dijelom, ali ipak postoje manji problemi s dvije manje vlasničke parcele te postupak ipak još uvijek nije završen. Za sada je kroz 9 ugovora otkupljeno 972 m2, te isplaćeno ukupno 887.063,41 kn. Ostaje za otkupiti 320 m2.

Nakon procjene tržišne vrijednosti zemljišta i Odluke Gradskog vijeća o otkupu, s vlasnicima se finalizira i dogovor o otkupu tri čestice zemlje, odnosno 1388 m2 za potrebe proširenja groblja u Velikom Brdu, uz istovremeno sređivanje vlasničkog stanja, odnosno utvrđivanje prava vlasništva Grada Makarske na postojećoj grobljanskoj parceli koja je formalno do sada bila upisana na iste vlasnike. Reguliranje odnosa zaključenjem ugovora bit će realizirano u drugoj polovici godine.

Po zahtjevima građana, a nakon izdavanja različitih akata za gradnju ili nakon utvrđivanja građevinskih čestica, provode se isti takvi postupci otkupa dijelova zemljišta, cijepanog od matične građevinske čestice, odnosno otkupa dijelova koji su cijepani za potrebe novih ili proširenja postojećih prometnica.

Tako se vode i sljedeći postupci:

- Po zahtjevu Čepić Gordane, na samom kraju Zadarske ulice, u Vajalama, čest.zem. 1413/2 k.o. Makarska Makar, otkupljena površina od 15 m2, cijena 707,00 kn/m2.

- Po zahtjevu društva Rango commerce d.o.o. Makarska, na dijelu odvojka Ulice gradišćanskih Hrvata, čest.zem. 609/1 k.o. Makarska Makar, površina za otkup 230 m2, po prigovoru investitora na procjenu, vrši se nova procjena tržišne vrijednosti zemljišta od strane drugog sudskog vještaka, procjenitelja nekretnina

- Po zahtjevu Ante Klarića iz Velikog Brda, na Putu prema Matićima, dio čest.zem. 2110 k.o. Veliko Brdo, površina za otkup 76 m2, čeka se suglasnost poslovne banke, fiducijarnog vlasnika

- Po zahtjevu društva Migros d.o.o. Makarska, na dijelu Ulice Put Požara, čest. zem. 1762/1, 1756/1, 1761/7 k.o. Makarska Makar, površina za procjenu i otkup 1014 m2

- Po zahtjevu Rome Puharića, za dijelove Ulice Požare u Makarskoj, čest. zem. 1871/1, 1834/17 i 1375/1, sve k.o. Makarska Makar, ukupna površina za otkup 234 m2

- Po zahtjevu Marka Srzića, na putu u Kotišini, 15 m2 od čest.zem. 766/1 k.o. Kotišina

- Po zahtjevu Mate Jujnovića, u Ulici Kralja Petra Krešimira IV, proširen nogostup za 5 m2 od čest.zem. 2822/2 (z.k. č.zem. 338/101) k.o. Makarska Makarska, vlasništvo investitora.

Izvršena je i procjena tržišne vrijednosti zemljišta nekretnine označene kao kat. čest. zem. 1391 k.o. Makarska Makar (z. k. broj, čest. zem. 1751/1 u z. u. 35 k.o. Makarska Makar), površine 2632 m2 k.o. Makarska Makar, za potrebe izgradnje planiranog javnog trga s podzemnom garažom na prostoru južno od crkve Kraljice mira na Zelenki, sve sukladno Urbanističkom planu uređenja naselja Zelenka 2 (Glasnik Grada Makarske, br. 14/11).

Ovjeravanje geodetskih elaborata

- ovjereno 8 primjeraka različitih geodetskih elaborata prilikom uređivanja vlasničkih odnosa kod formiranja građevinskih čestica u postupcima po izdanim aktima za provedbu različitih zahvata.

Izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju građevina

- izdano 10 posebnih uvjeta gradnje za postupak građevinske dozvole

- izdano 79 potvrda na glavni projekt, u kojim postupcima se utvrđuje usklađenost glavnog projekta.

Izrada raznih projektnih rješenja te koordinacija kod kapitalnih projekata i komunalnih radova

Rad i koordinacija na provedbi strateškog projekta „Žičara Makarska – Biokovo“, u što je u prethodnom razdoblju spadala: analiza ranije izrađenog Idejnog rješenja, proučavanje trase žičare s polaznom i  dolaznom stanicom. Definiranje kapaciteta kabine, analiza trase žičare. Analiza konfiguracije terena s klimatskim uvjetima. Istraživanje potreba monitoringa vjetra na više lokacija za potrebe dimenzioniranja nosivih stupova nosive užadi žičare, zbog utjecaja ekstremnih klimatskih momenata (udari bure preko 150 km/h s ledenom kišom). Kontakti s Hrvatskim meteorološkim zavodom i Građevinskim fakultetom u Splitu, radi prikupljanja anketnih ponuda i definiranja referenci eventualnih ponuditelja, za potrebe provođenja postupka javne nabave. Konačno definiranje i izrada  projektnog zadatka žičare (Izrada dviju varijanti projektnog zadatka, s i bez orijentacijskih površina polazne i dolazne stanice žičare). Na kraju, zahtjev  prema Županijskom upravnom odjelu za Prethodnu ocjenu o procjeni zahvata na ekološku mrežu za postupak izrade Studije utjecaja na okoliš.

Izrada nacrta uređenja pisarnice i kopirnice, prikupljanje ponude, koordinacija s

izrađivačem ponude.

Narudžba izrade geodetske podloge i definiranje obuhvata platoa Osejava (površina između mora i Parka fra Jure Radića). Prikupljanje i upućivanje povijesnih podataka za lokalitet odabranom projektantu.

Koordiniranje s projektantom, izrada i dostava fotografija samog lokaliteta, dostava geodetskih podloga i traženih podataka za izradu arhitektonsko- urbanističkog rješenja.

Dorađivanje projekta konstrukcije gradske tržnice. Koordiniranje sa statičarom te narudžba Projekta stabilnosti nosivih elemenata konstrukcije i izrada troškovnika.

Dorada nacrta rekonstrukcije Jadranske ulice, definiranje detalja, povremeni

projektantski nadzor.

Izrada izmjene projekta rekonstrukcije i uređenja Trga 4. svibnja 533., s troškovnikom. Izrada još dvaju nacrta uređenja trga (zbog smanjenja građevinskog zahvata, odnosno fazne gradnje), te izmjena troškovnika i razlučivanje poslova u dvije faze gradnje. Izrada nacrta novih kioska, te prikupljanje ponuda od Euromodula za izvedbu kioska. Izrada konačne varijante uređenja trga, bez postavljanja kioska, te izrada novog troškovnika prema novom projektnom rješenju trga. Iznalaženje lokacije za premještanje kioska Hrvatske lutrije, izrada troškovnika za izvedbu postolja, te infrastrukture. Projektantski nadzor tijekom izvedbe.

Odabir prikladnih parkovnih klupa – klupa za trg, traženje ponude i narudžba istih.

Koordinacija sa odabranim izvođačem vanjskih otvora na stubištu zgrade, radi ugradnje.

Koordiniranje sa kiparom i ljevaonicom prilikom postavljanja spomenika pjesniku Tinu Ujeviću na Trgu Tina Ujevića, te narudžba i izvedba postamenta za spomenik.

Definiranje pametne klupe (bez interneta), prikupljanje ponude, nabavka, te određivanje mikrolokacije za dvije klupe i nadgledanje pri postavljanju na rivi i plaži.

11. KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA,

JAVNI RADOVI

U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine izvodili su se sljedeći  radovi:

Infrastrukturni radovi i dr.

- uređenja Pekarske ulice

- uređenje Zagorske ulice

- uređenje Glazbarske ulice

- betoniranje potpornog zida u selu Kotišini

- radovi na sustavu oborinske odvodnje u Ulici don Mihovila Pavlinovića i Biokovskoj ulici

- uređenje nogostupa u Ulici kralja Petra Krešimira IV.

- građevinski radovi (široki iskopi, probijanje trase ceste) u Ulici Put Požara kod Krasima

- radovi na sustavu oborinske odvodnje u Ulici Požare kod Čepe

- asfaltiranje dijela Ulice Put Požara kod Krasima, dijela Ulice Stari Velikobrdski put (kod Rusa), te dijela Ulice Požare kod Čepe

- radovi na rekonstrukciji i uređenju Trga 4. svibnja 533.

- postavljeni vanjskih otvora na stubištu zgrade Grada Makarske

- postavljeni ukopni kontejneri na gradskoj plaži.

Radovi na izgradnji javne rasvjete i dr.

- Velikom Brdu: TS, Prodani, Klarić, Žlib, (ukupno 14 kom)

- Zrinsko-frankopanskoj ulici (ukupno 12 kom)

- Ulici Put Volicije (12 kom)

- selu Kotišini (11 kom)

- Ulici neretvanskih knezova (4 kom)

- ispred Hotela Dalmacija (7 kom)

- Biokovskoj ulici (1 kom)

- Vukovarskoj ulici (5 kom)

- Tučepskoj ulici (7 kom)

- Lulićevoj ulici (6 kom)

- poluotoku Sv. Petru (8 kom)

- Ulici fra Pavla Jakića (1 kom)

- Zadarskoj ulici (5 kom),

- Putu Velikog Brda (17 kom)

- Jadranskoj ulici (3 kom)

- Ulici Ivana Gorana Kovačića (15 kom)

- Ulici Put Požara (4 kom)

- Ulici Požare (15 kom)

- Ulici K. P. Krešimira IV. (1 kom)

- Kotiškoj ulici (4 kom)

- Ulici fra Filipa Grabovca (1 kom)

- Ulici Matije Gupca (1 kom)

- Trg 4. svibnja 533. (3 kom)

- Gradski parking- ljetna pozornica (2 kom)

Infrastruktura  u projektima

Plaža Osejava

Nakon što je izrađeno i prihvaćeno idejno rješenje za uređenje plaže na predjelu Osejava, pristupilo se izradi potrebnih studija i projekata. Geodetski elaborat  je izrađen od firme UPLANA j.d.o.o. iz Makarske, Hidrografski elaborat izrađen je od firme Geomar d.o.o. iz Splita, Hidrodinamički model mora izrađen je od PLIMICA d.o.o. iz Splita, Geotehnički izvještaj o provedenim istraživanjima izrađen na Fakultetu za građevinarstvo, arhitekturu i urbanizam u Splitu, od ovlaštenog inženjera prof. dr. sc. Predraga Miščevića, dipl. ing. građ., Elaborat zaštite okoliša je izrađen od  firme ZAST d.o.o. iz Splita.

Ministarstvu zaštite okoliša predan je zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Tijekom siječnja intenzivno se radilo na pripremi tog zahtjeva, budući  da je zahtjev morao sadržavati zakonom i pravilnicima propisane podatke.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode tražilo je dopunu Elaborata zaštite okoliša po pitanju  rasprostranjenosti ciljnog stanišnog tipa 1170 Grebeni, tako da je u  kontaktima s firmom «Zeleni servis» organizirano potrebno ispitivanje podmorja, te je Ministarstvu dostavljen pisani izvještaj kao dopuna Elaborata zaštite okoliša. Od Ministarstva zaštite okoliša i prirode dobiveno je Rješenje kojim se određuje da za namjeravani zahvat nasipavanja  i uređenja plaže Osejava nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za   ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Idejni arhitektonski projekt je izrađen od firme NEMICO d.o.o.iz Splita, od ovlaštenog projektanta  Nenada Mikulandre dipl. ing. arh.

Idejni građevinski projekt izrađen je od PLIMICA d.o.o. iz Splita, od ovlaštenog inženjera Vedrana Petrova, mag.ing.aedif.

Idejni elektrotehnički projekt, izrađen od GILAN d.o.o. iz Splita, od ovlaštenog inženjera elektrotehnike Josipa Giljanovića, dipl. ing. el.

Podneseni su zahtjevi javnopravnim tijelima za izdavanje posebnih uvjeta.

Budući da je prostor na kojem se planira urediti plaža pod županijskom upravom, od   Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ zatražena je suglasnost da Grad Makarska može ishoditi lokacijsku dozvolu za uređenje plaže.

Kako je namjera bila da se prije ovogodišnje turističke sezone započne sa sanacijom plaže, zatražene su ponude za izvođenje tih radova. Zaključeno je ipak, a obzirom na obim i složenost posla, da se s radovima započne u desetom mjesecu, nakon završetka turističke sezone.

Pripremljena je i poslana dokumentacija za dobivanje nepovratnih sredstava od SDŽ za projektnu dokumentaciju i gradnju.

Priprema projekta pratećih sadržaja plaže Osejava « Burolina»

Kako zbog zaštite okoliša nije bilo moguće projektirati sanitarni čvor i ostale prateće sadržaje unutar obuhvata plaže na Osejavi predloženo je idejno rješenje navedenih sadržaja, kao zasebna cjelina, u kontaktnoj zoni.

Ovaj projekt bi bio neovisan o projektu plaže, pa će stoga biti potrebno provesti posebnu proceduru dobivanja dozvola za gradnju i to kao izmjena i dopuna projekta lukobrana. Izrada projekta povjerena je arhitektu Nikoli Bašiću.

Luka 'Arbun'

Projekt Luka 'Arbun' je u nekoliko navrata mijenjan. Nakon što je idejni projekt izrađen, ustanovljeno je da dio projektiranog betonskog gata izlazi izvan granica koncesije. Početkom godine održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima Arbuna, Grada i Lučke uprave, te je zaključeno da luka ne bi imala smisla ako bi se uklonio betonski gat kojim se zatvara dio luke, te da je potrebno zatražiti proširenje koncesije.

Priprema dokumentacije za lokacijsku dozvolu je još uvijek u tijeku, budući da je projektnu dokumentaciju trebalo uskladiti sa Zakonom o gradnji, te je u tu svrhu naručen i geodetski projekt. Dogovoreno je da investitori budu zajedno Grad Makarska i «Arbun», te da se predvidi fazna gradnja. Prikupljena je dokumentacija za dobivanje nepovratnih sredstava od SDŽ za projektnu dokumentaciju.

Vrtić Zelenka

Prema potrebama Grada Makarske, te sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji i  Državnom pedagoškom standardu pedagoškog odgoja i naobrazbe, izrađen je projektni program za  izradu projekta dječjeg vrtića  na Zelenki. Idejni projekt je izrađen u projektnom birou « PROSTOR» d.o.o od  arhitekta Leona Lulića, dipl. ing. arh. Organizirana je  i održana javna prezentacija idejnog rješenja, te je u tijeku (u završnoj fazi) izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.

Prometnica  «OS4» ispod vrtića  «ZELENKA»

Za prometnicu, radnog naziva «OS4» prema UPU-Zelenka 2, izrađen je idejni projekt, te je predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Prikupljene su sve potrebne suglasnosti, tako da je izdavanje lokacijske dozvole u završnoj fazi.

Prostor sadašnje gradske knjižnice

Napravljen je arhitektonski snimak i projekt postojećeg stanja prvog kata u kojem je smještena Gradska knjižnica, bruto površine 439,53 m2 te dijela koji je koristilo društvo «Tempet», bruto  površine 118,07 m2 . Izrađeno je idejno rješenje  koje je objedinilo prostor Gradske knjižnice i prostora Tempeta. U međuvremenu je odlučeno da se Gradska knjižnica preseli u zgradu «Merkur 5».

Tijekom snimanja prostora predmetne zgrade utvrđeno je da pojedini dijelovi zgrade nisu konstruktivno stabilni, stoga je potrebno napraviti opsežnu analizu mehaničke otpornosti i stabilnosti cijelog objekta. Zgrada se nalazi u obuhvatu kulturno-povijesne cjeline Grada Makarska, te je registrirana kao pojedinačno kulturno dobro. Stari dio zgrade izgrađen je prije 15. 2. 1968. g.,  a za dogradnju novog dijela postoji građevinska dozvola. Međutim, tijekom proteklih godina rađene su izmjene unutar objekta za što nisu dobivene potrebne dozvole, stoga je pokrenut postupak legalizacije postojećeg stanja.

Od ureda ovlaštene arhitektice Ence Čolić, dipl. ing. arh. naručena je arhitektonska snimka izvedenog stanja, a geodetska snimka od ureda Trigonometar d.o.o.

Art caffe- Višenamjenska (koncertna) dvorana

Unutar zgrade Glazbene škole u prizemlju su izvedeni građevinski radovi prema idejnom rješenju Gorana Juričića, dipl. ing. arh. Prekontrolirani su izvedeni radovi i uložena sredstva.Od Konzervatorskog odjela u Splitu nije dobivena suglasnost za izvedene izmjene, te je ostala obveza projektanta da uskladi arhitektonsko rješenje s uvjetima konzervatora.

S radovima na uređenju prostora će se nastaviti odmah po osiguranju novčanih sredstava. Dostavljen je glavni projekt unutrašnjeg uređenja s troškovnicima, na temelju kojih će se provesti javna nabava.

Park Veliko Brdo

Mjesni odbor je zatražio sredstva za uređenje platoa ispred crkve u Velikom Brdu, na koji bi postavili stare kamenice i «turanj». Napravljena je skica uređenja platoa s potrebnim izvedbenim detaljima. S uređenjem se započelo prije ljeta. Tijekom izvedbe je došlo do izmjene zbog zahtjeva mještana da na dijelu parcele predviđene za park ostane parkirališni prostor.

Uređenje puta prema Astro parku

Put prema Astro parku bi se djelomično trebao urediti kao kolno pješački, a djelomično kao pješački put, s mogućnošću interventnog pristupa.

Radi se o prometnici koja nije evidentirana u katastru. U trupu puta se nalaze instalacije o kojima također nemamo točne podatke. Prema propalom asfaltu da se zaključiti da je postojeća podloga loše izvedena, pa bi se prilikom uređenja podloga morala dizati.

Pripremljen je prijedlog rješenja s poprečnim presjecima i sa slojevima koji bi se morali izvesti, uz obaveznu rekonstrukciju postojeće instalacije. Stoga se predlaže izrada projektne dokumentacije.

«Kaštel - Kotišina»

Pregledana projektna dokumentacija za rekonstrukciju Kaštela.

Analiza (pregled) idejnog projekta multimedije i muzeološko-muzeografskog rješenja za integrirani program.

Žičara

Analiza svih odrađenih aktivnosti oko ovog projekta. Analiza ranije izrađenog idejnog rješenja, proučavanje trase žičare s polaznom i dolaznom stanicom. Definiranje kapaciteta kabine, analiza trase žičare. Analiza konfiguracije terena s klimatskim uvjetima. Istraživanje potreba monitoringa vjetra kroz godinu dana na više lokacija za potrebe dimenzioniranja nosivih stupova nosive užadi žičare, zbog utjecaja ekstremnih klimatskih momenata (udari bure preko 150 km/h sa ledenom kišom). Kontakti s Hrvatskim meteorološkim zavodom i Građevinskim  fakultetom u Splitu, radi prikupljanja anketnih ponuda i definiranja referenci eventualnih ponuditelja za potrebe provođenja postupka javne nabave. Konačno definiranje i izrada projektnog zadatka žičare (izrada dviju varijanti projektnog zadatka, s i bez orijentacijskih površina polazne i dolazne stanice žičare). Zahtjev prema Županijskom upravnom odjelu za prethodnu ocjenu o procjeni zahvata na ekološku mrežu za postupak izrade Studije utjecaja na okoliš.

Gradska tržnica

Dorađivanje projekta konstrukcije gradske tržnice. Koordiniranje sa statičarom te narudžba projekta stabilnosti nosivih elemenata konstrukcije i  izrada troškovnika.

Plato "Osejava"

Naručena je izrada geodetske podloge i definiranje obuhvata platoa Osejava.      Prikupljanje i upućivanje povijesnih podataka za lokalitet odabranom projektantu. Koordiniranje s projektantom, izrada i dostava fotografija samog lokaliteta, dostava geodetskih podloga i traženih podataka za izradu arhitektonsko urbanističkog rješenja.

Trg Tina Ujevića

Postavljanje spomenika pjesniku Tinu Ujeviću na trgu Tina Ujevića.

Rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, komunalni doprinos, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i spomeničku rentu, odobrenja o korištenju javnih površina

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

U predmetnom razdoblju izdano je 90 rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Komunalni doprinos

U predmetnom periodu Upravni odjel za komunalne djelatnosti izvršio je obračun i izdao ukupno 105 rješenja o komunalnom doprinosu u ukupnom iznosu od 9.806.742,01 kn, što uz popust iznosi 6.915.068,07 kn, odnosno uz dodatni popust 6.437.919,29 kn.

Komunalna naknada, naknada za uređenje voda, spomenička renta i dr.

U predmetnom periodu izdano je:

- 1113 rješenja komunalne naknade (poslovni i stambeni dio), a obrađeno je 24381 računa komunalne naknade (poslovni i stambeni dio). Financijsko zaduženje komunalne naknade za prvih šest mjeseci u 2016. g. iznosi 4.022.834,15 kuna.

- 183 rješenja za naknadu za uređenje voda, a obrađeno 14549 računa naknada za uređenje voda. Financijsko zaduženje naknada za uređenje voda za prvih šest mjeseci u 2016. g. iznosi 1.554.519, 82 kuna.

- 18 računa za parking što je po financijskom zaduženju iznos od 29.800,00 kn.

Porezi na javne površine i ostali porezi, zakupi, najam stanova, računi i sl.

U predmetnom periodu izdano je:

- 72 računa za najam prostora/gradskih stanova (mjesečno 12 obveznika) u ukupnom iznosu od 8.707,98 kn

- 310 računa za zakup poslovnih prostora u ukupnom iznosu 1.652.518,32 kn

- 2062 rješenja o porezu na kuće za odmor u ukupnom iznosu 1.797.534,45 kn

- 9 rješenja o korištenju JP «Peškera» - kiosci/štekati, u ukupnom iznosu od 376.287,00

- 6 rješenja o korištenju JP (razno/m2) u iznosu od 180.590,50 kn

- 1 rješenje o korištenju JP (reklame) u iznosu od 1.624,50 kn

- 37 rješenja o korištenju JPP-a za postavljanje reklama u iznosu od 158.730,00 kn

- 112 računa prema ugovorima za tržnicu u iznosu od 103.687,48 kn

- OSI - ostala nespomenuta potraživanja – ukupno izdana 52 računa-razno u ukupnom iznosu  117.350,33 kn

- NTX - dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Makarske – ukupno izdan 1 račun u iznosu 10.500,00 kn

- ZGZ - zakup gradskog zemljišta – ukupno izdano 8 računa u iznosu 16.145,81 kn

- NOP (Prihodi od iznajmljivanja opreme) izdano 27 računa (Proljetni sajam) u ukupnom iznosu 13.875,00 kn

- SLU - naknada za služnost – izdan 1 račun u iznosu od 137.118,75 kn

- MKR – refundacija troškova tehničkog pregleda – izdano 6 računa u iznosu od 6.370,50 kn

- PUV- prihodi od naknade za uređenje voda – izdana 3 račun u iznosu 11.669,27 kn

Rješenja o odobrenju za korištenje javnih površina – razno (zahtjevi, dopisi, prokopi i sl.)

U predmetnom razdoblju riješeno je otprilike 450 predmeta.

Obavljen je cjelokupni terenski popis nefinancijske dugotrajne imovine, sitnog inventara i financijske imovine (od zgrade Grada Makarske do Gradske sportske dvorane).

Organizirani su ispiti za autotaksi vozače – ukupno 14 vozača, te je proveden postupak za izdavanje 3 autotaksi dozvole, te su shodno tome donesena rješenja o ostvarivanju prava na izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Upravni postupci po žalbama

U predmetima poreza na kuću za odmor i poreza na korištenje javnih površina vođeno je otprilike 156 upravnih postupaka u kojima je doneseno više vrsta pojedinačnih akata u obliku rješenja i zaključaka.

Poslovni prostori

-  izrada aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi Obala kralja

Tomislava 2 u Makarskoj i Obala kralja Tomislava 6a – tri  aneksa ugovora.

- raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Primorska 3 u Makarskoj,

- podnesen je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za  poslovni  prostor na adresi Kačićev trg 15.

Stanovi

Suradnja s Policijskom postajom Makarska u vezi s stanom na Duminoj ledini u vlasništvu Grada Makarske, a koji je služio za potrebe djelatnika Policijske postaje te dogovaranje o primopredaji stana, koja još uvijek nije dogovorena.

12. PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Karakteristika rada u ovom polugodišnjem razdoblju je da se najvećim dijelom akti za gradnju izdaju putem e-dozvole dok je broj predmeta koji se ne rješavaju preko e-dozvole znatno smanjen (etažiranje, razne potvrde i sl). Izdavanje akata preko e-dozvole donijelo je i dosta poteškoća i to prvenstveno tehničke prirode. Zbog problema s preopterećenošću sustava e-dozvole vrlo često nije moguće pristupiti sustavu (satima, a ponekad i danima), a samim time je i rješavanje predmeta onemogućeno.

Od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine podneseno je 229 novih zahtjeva putem e-dozvole te  65 ostalih zahtjeva.

U navedenom razdoblju riješeno je:

- građevinske dozvole – 36 zahtjeva

- lokacijske dozvole – 14 zahtjeva

- uporabna dozvola do 1968. g. – 21 zahtjev

- uporabna dozvola do 2007. g.  – 12 zahtjeva

- uporabna dozvola -  20 zahtjeva

-  rješenje o građevnoj čestici – 16 zahtjeva

- parcelacijski elaborati –22 zahtjeva

-  rješenja o izvedenom stanju – 107 zahtjeva

- etažiranje objekata – 19 zahtjeva

-  rješenje o uvjetima građenja – 4 zahtjeva

-  rješenje o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru –  90 zahtjeva

Od ostalih poslova vezanih za izdavanje raznih dokumenata obavljeno je:

- lokacijske informacije – 35 zahtjeva

- tehnički pregled objekata – 11 zahtjeva

- obavijesti o posebnim uvjetima – 8 zahtjeva

- ovjera pravomoćnosti dozvola i prijepisa dozvola – 17  zahtjeva

- podaci o prostoru i dr. – 17 zahtjeva

- potvrda da se ne izdaje uporabna dozvola – 11 zahtjeva

- prijava početka građenja – 15 zahtjeva

- dopisi radi obračuna komunalnog i vodnog doprinosa

- dopisi javnopravnim tijelima radi izdavanja suglasnosti

- pozivi strankama u svim upravnim predmetima

- očevidi u predmetima izdavanja rješenja o izvedenom stanju, građevinskim  dozvolama, uporabnim dozvolama, lokacijskim dozvolama, rješenjima o uvjetima građenja, etažiranju i drugim aktima.

13. KOMUNALNO REDARSTVO

U navedenom periodu komunalni redari pratili su stanje komunalnog reda na području Grada Makarske, nadzirali javni red i mir u dijelu u kojem su ovlašteni sukladno zakonu te vršili nadzor u stvarima sukladno pravnim propisima Republike Hrvatske u kojima su ovlašteni postupati. Sukladno tome komunalni redari izdali su 165 obveznih prekršajnih naloga ukupnog iznosa 237.500,00 kuna i 11.250,00 kuna troškova, te 181 upozorenje za počinjeni prekršaj. Gradski centar za obavješćivanje Osejava je prema komunalnim redarima, bilo da je direktno telefonom ili preko izvoda iz dnevnog biltena uputio 215 dojava komunalne tematike, 95 dojava na temu javnog reda i mira i 18 dojava drugih problematika.

Izvršen je jedan nadzor iz djelokruga Veterinarske inspekcije te je proslijeđen na postupanje. Komunalni redari su na 12 neregistriranih vozila, odnosno olupina postavili obavijesti da ih se ukloni. Ovisno o mjestu gdje se nalaze, po potrebi će se pokrenuti postupci  na temelju Odluke o komunalnom redu ili Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Izvršena su 4 nadzora iz djelokruga Građevinske inspekcije. Za jedan je utvrđeno da nema elemenata za daljnje postupanje dok su tri proslijeđena na nadležno postupanje Građevinskoj inspekciji. Izvršena su 2 nadzora nepropisnog odlaganja građevinskog otpada koji su u postupku. Na traženje Inspekcije zaštite okoliša dostavljeno im je očitovanje. U predmetu oštećenja septičke jame dano je stručno mišljene vlasniku iste.

14. PARKING I HORTIKULTURA

Parking

Parking služba je u razdoblju prvog polugodišta 2016. g. izdala  ukupno 3459 dnevnih parkirnih karata (DPK) , s ukupnim potraživanjem u iznosu od 449.670,00 kuna, od čega je naplaćeno 223.788,34 kuna. Ukupno na parkiralištima kojima gospodari Grad Makarska tijekom izvještajnog razdoblja naplaćeno je 1.821.055,34 kune što je za 439.075,29 kuna više u odnosu na isti period u 2014. godine.
Tijekom lipnja otvorena su parkirališta: Rupa, Šumica i Peškera na kojima je uposleno ukupno 7 sezonskih kontrolora.

Prihodi po stavkama: 

1. zatvoreno parkiralište Sinokoša:………………………….. 203.879,00  kuna
2. zatvoreno parkiralište Ž. dvor:……………………………..181.184,00  kuna
3. zatvoreni parkiralište Šumica: ………………………….......12.230,00   kuna
4. povlaštene parkirališne karte:…………………………….. 507.915,00   kuna
5. automati:…………………………………………………...614.360,00  kuna
6. virmani:………………………………………………………1.650,00   kuna
7. DPK ovrhe:………………………………………………..171.462,20    kuna
8. SMS uplate:…………………………………………….…349.878,00   kuna

Gradska tržnica

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Makarska je sklopio ukupno 42 ugovora o najmu prodajnih površina (kiosci, tole) na gradskoj tržnici. 
   Neposrednom naplatom naplaćeno je 3.930,00 kuna.

15. UNUTANJA REVIZIJA

Doneseni Strateški i Godišnji plan unutarnje revizije poslani su u Ministarstvo financija (Središnju harmonizacijsku jedinicu) dana 26. siječnja 2016. godine sukladno članku 38., Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15). Pismeni ispit za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor održan je 26. veljače 2016. godine u prostorijama Ministarstva financija u Zagrebu, nakon čega su prijavljene dvije praktične revizije uz mentorstvo koje su sastavni dio ispita za ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru. Sukladno članku 5., stavku 2., Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 96/13) dana 11. veljače 2016. godine u Ministarstvo financija poslan je Zahtjev za suglasnost ministra financija na odluku o načinu uspostavljanja unutarnje revizije u Gradu Makarskoj (sukladno članku 24., stavak 1., Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (78/15) četiri su načina ustrojavanja unutarnje revizije od kojih je Grad Makarska odabrao imenovati unutarnjeg revizora.

Dana 18. ožujka 2016. godine imenovani unutarnji revizor sudjelovao je na seminaru „Softver za upravljanje imovinom“ u Splitu u organizaciji Eko-vet proizvodnje d.o.o. (krajem godine 2015. Grad Makarska dobio Izvješće za Reviziju upravljanja nekretninama od strane Državnog ureda za reviziju).

Dana 2. svibnja 2016. godine imenovani unutarnji revizor popunio je i poslao „Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije“ u Ministarstvo financija (Središnja harmonizacijska jedinica) putem elektroničkog upitnika.  Na temelju Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (Narodne novine, br. 35/16) donesenim na osnovi Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) Ministarstvo financija obavlja godišnju provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije korisnika proračuna radi redovitog praćenja aktivnosti unutarnje revizije i učinaka rada unutarnje revizije te izvještavanja Vlade Republike Hrvatske

Dana 30. svibnja 2016. godine imenovani unutarnji revizor popunio je i poslao u Ministarstvo financija elektronički upitnik „Zahtjev za upis podataka u Registar jedinica za unutarnju reviziju“.

Revizija R1/2016 „Program stipendiranja studenata i učenika s područja grada Makarske“

Početni sastanak održan 24. ožujka 2016. godine u prostorijama gradske vijećnice, uz prisustvo mentora Željka Barišina (voditelj Službe unutarnje revizije Grada Kaštela). Ispunjeni obrasci C-100 (Nalog za pokretanje unutarnje revizije), C-100/I (Izjava o neovisnosti), C-100/II (Plan revizije), Dijagram tijeka, C-200 (Uvodna izjava), C-300 (obrazac za ocjenjivanje kontrola - po pojedinim kontrolnim ciljevima), C-400 (testiranje - po pojedinim kontrolnim ciljevima), C-500 (Nalazi i preporuke), C-600 (Plan djelovanja), C-700 (Nadzor revizije), pregled dokumentacije i testiranje napravljeno na stopostotnom uzorku za proces stipendiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015. i 2015./2016. (za svaki kontrolni cilj i pripadajuće glavne rizike definirane u Uvodnoj izjavi), kao i napravljen Nacrt revizorskog izvješća. Dana 12. svibnja održan završni sastanak za I. reviziju 2016. godine (R1/2016) „Program stipendiranja studenata i učenika s područja grada Makarske“. Dana 19. svibnja 2016. godine dostavljeno revidiranom subjektu (Upravni odjel za društvene djelatnosti) završno konačno izvješće i popunjeni Plan djelovanja za reviziju „Program stipendiranja studenata i učenika s područja grada Makarske“.

Revizija R2/2016 „Plan i provedba postupaka javne nabave procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn, odnosno radova procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn“:

Dana 15. lipnja 2016. godine održan početni sastanak za drugu reviziju u 2016. godini R2/2016 planiran Godišnjim i Strateškim planom unutarnje revizije za 2016. godinu uz prisustvo mentora Željka Barišina (voditelj Službe unutarnje revizije Grada Kaštela). Ispunjeni obrasci C-100 (Nalog za pokretanje unutarnje revizije), C-100/I (Izjava o neovisnosti), C-100/II (Plan revizije), Dijagram tijeka, C-200 (Uvodna izjava) i C-300 (obrazac za ocjenjivanje kontrola - po pojedinim kontrolnim ciljevima).

Klasa:023-05/16-03/16

Ur. broj: 2147/050-04-02/1-16-2

Makarska, 12. rujna 2016. g.

Gradonačelnik

Tonći Bilić, ing., v.r.