Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2016. godinu**

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 12/15, 8/16 i 15/16):

Tijekom 2016. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Javne površine** | | **4.182,000,00** | | **2.574.265,40** | | **61,56** |
| 1. | Šetalište dr. F. Tuđmana | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenci | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Trg kod spomenika na Glavici | | 175.000,00 | | 174.446,85 | | 99,68 |
| 4. | Heliodrom | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže | | 400.000,00 | | 322.187.50 | | 80,55 |
| 6. | Izgradnja parkova i javnih zelenila | | 50.000,00 | | 27.764,81 | | 55,53 |
| 7. | Izgradnja dječijeg EU astro parka | | 1.070.000,00 | | 320.850,97 | | 29,99 |
| 8. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada Makarske | | 200.000,00 | | 98.059,95 | | 49,03 |
| 9. | Izgradja i rekon. Trga 4. svibnja 533. g. | | 340.000,00 | | 332.757,67 | | 97,87 |
| 10. | Izgradnja i rekons. Trga Hrpina | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11. | Izgradnja i rekons. Trga u Makru | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12. | Izgradnja i rekonstrukcija platoa Osejava | | 220.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | Izgradnja i rekonstrukcija Zagorske ulice | | 215.000,00 | | 214.339,91 | | 99,69 |
| 14. | Izgradnja i rekonstrukcija Glazbarske ulice | | 402.000,00 | | 402.678,71 | | 100,17 |
| 15. | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Tina Ujevića | | 420.000,00 | | 416.761,08 | | 99,23 |
| 16. | Izgradnja i rekonstrukcija Pekarske ulice | | 240.000,00 | | 240.042,95 | | 100,02 |
| 17. | Izgradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta u Velikom Brdu | | 0,00 | | 24.375,00 | |  |
|  | | | | | | | |
| **II.** | **Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste** | | **4.000.000,00** | | **1.176.550,69** | | **29,41** |
| 1. | Zemljište za nerazvrstane ceste | | 4.000.000,00 | | 1.176.550,69 | | 29,41 |
|  | | | | | | | |
| **III.** | **Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste** | | **7.040.000,00** | | **3.120.848,53** | | **44,33** |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice | | 200.000,00 | | 87.412,50 | | 43,71 |
| **Opis i opseg radova** | | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** |
| 2. | Izgradnja ulice uz zgrade POS-a | | 300.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Izgradnja ulice od zgrada POS-a do Zadarske | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Izgradnja spojne ulice na Istoku | | 20.000,00 | | 16.500,00 | | 82,50 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija Ulice Ivana Gorana Kovačića | | 1.500.000,00 | | 587.358,54 | | 39,16 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija Ulice Put Moče | | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Izgradnja ulice K.P. Krešimira i odvojka iste | | 270.000,00 | | 215.236,69 | | 79,72 |
| 8. | Izgradnja ulice paralelne sa Đakovačkom | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9. | Izgradnja i rekonstrukcija Ulice Put Dugiša | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10. | Izgradnja i rekonstrukcija Jadranske ulice | | 800.000,00 | | 627.521,01 | | 78,44 |
| 11. | Izgradnja ulica na predjelu Požara, v. Brdo | | 650.000,00 | | 652.439,09 | | 100,38 |
| 12. | Izgradnja i rekonstrukcija Gračkih skala i Licinijanov prolaza | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta Grada Makarske | | 700.000,00 | | 641.390,70 | | 91,63 |
| 14. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2 | | 100.000,00 | | 33.375,00 | | 33,38 |
| 15. | Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16. | Izgradnja pothodnika na D-8 - Moča | | 1.000.000,00 | | 92.750,00 | | 9,28 |
| 17. | Izgradnja ulice u Moči - paralelna s magistralom | | 50.000,00 | | 24.500,00 | | 49,00 |
| 18. | Izgradnja i rekonstrukcija Zagrebačke ulice | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19. | Izgradnja Šibenske ulice | | 200.000,00 | | 7.500,00 | | 3,75 |
| 20. | Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići | | 100.000,00 | | 30.000,00 | | 30,00 |
| 21. | Izgradnja ulica na predjelu Požare - Makarska | | 150.000,00 | | 104.865,00 | | 69,91 |
| 22. | Izgradnja i rekonstrukcija Hvarske ulice | | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| **IV** | **Građenje objekata i uređaja za groblja** | | **2.290.000,00** | | **1.624.528,96** | | **70,94** |
| 1.. | Projektiranje, uređenje i rekonstrukcija groblja u Makru | | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Projektiranje, otkup, uređenje groblja u V.B. | | 1.900.000,00 | | 1.516.028,96 | | 79,79 |
| 3. | Projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Projektiranje, uređenje i rekonstrukcija groblja Sv. Križ u Makarskoj | | 140.000,00 | | 108.500,00 | | 77,50 |
|  | | | | | | | |
| **V** | **Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu** | | **1.800.000,00** | | 1.754.900,25 | | 97,49 |
| 1. | Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih | | **1.800.000,00** | | 1.754.900,25 | | 97,49 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **VI.** | **Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom** | | **140.000,00** | | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbne mreže na području Grada Makarske | | 140.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** | |
| **VII** | **Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda** | | **1.348.308,57** | | **382.297,50** | | **28,35** |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada | | 148.308,57 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Izgradnja oborinskog sustava na području Grada | | 1.200.000,00 | | 382.297,50 | | 31,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I.** | Javne površine | 4.182,000,00 | 2.574.265,40 | 61,56 |
| **II.** | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste | 4.000.000,00 | 1.176.550,69 | 29,41 |
| **III.** | Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste | 7.040.000,00 | 3.120.848,53 | 44,33 |
| **IV** | Građenje objekata i uređaja za groblja | 2.290.000,00 | 1.624.528,96 | 70,94 |
| **V** | Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu | 1.800.000,00 | 1.754.900,25 | 97,49 |
| **VI.** | Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VII** | Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda | 1.348.308,57 | 382.297,50 | 28,35 |
| **UKUPNO** | | **20.800.308,57** | **10.633.391,33** | **51,12** |

**Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | OPĆI PRIHODI | 865.264,21 |
| II. | KOMUNALNI DOPRINOS | 9.599.707,75 |
| III. | NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE | 126.125,00 |
| IV | PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.294,37 |
| **UKUPNO** | | **10.633.391,33** |

**Obrazloženje**

Odredbom članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2016. godine.

Slijedom navedenog, podnosi se Gradskom vijeću Grada Makarske Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

KLASA: 023-05/17-03/42

URBROJ: 2147/05-03/3-17-1

Makarska, 20. ožujka 2017.

Gradonačelnik

Tonći Bilić, ing.