Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 - pročišćeni tekst, 19B/17 i 21/17) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2017. godinu**

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 16/16, 19A/17 i 24/17):

Tijekom 2017. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | | **Ostvareno** | | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Javne površine** | **12.627.000,00** | | **9.363.912,47** | | **74,16** |
| 1. | Šetalište dr. F. Tuđmana | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenci | 6.080.000,00 | | 5.980.349,17 | | 98,36 |
| 3. | Trg kod spomenika na Glavici | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Izgradnja dječjih igrališta, bočališta i skate park | 5.000,00 | | 3.750,00 | | 75,00 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže | 250.000,00 | | 91.750,00 | | 36,70 |
| 6. | Izgradnja parkova i javnih zelenila | 50.000,00 | | 17.674,64 | | 35,35 |
| 7. | Izgradnja dječjeg EU astro parka | 880.000,00 | | 895.701,22 | | 101,78 |
| 8. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada Makarske | 250.000,00 | | 205.058,76 | | 82,02 |
| 9. | Izgradja i rekon. Trga 4. svibnja 533. g. | 100.000,00 | | 75.310,00 | | 75,31 |
| 10. | Izgradnja i rekons. Trga Hrpina | 7.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11. | Izgradnja i rekons. Trga u Makru | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12. | Izgradnja i rekonstrukcija platoa Osejava | 230.000,00 | | 223.750,00 | | 97,28 |
| 13. | Park sv. Petar | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14. | Izgradnja i rekonstrukcija dijela rive – predio Plišćevac | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15. | Otkup zemljišta za JPP | 2.772.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16. | Povrat zajma | 1.868.000,00 | | 1.851.818,68 | | 99,13 |
| 17. | Izgradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta u Velikom Brdu | 50.000,00 | | 18.750,00 | | 37,50 |
|  | | | | | | |
| **II.** | **Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste** | **6.790.000,00** | | **2.709.118,84** | | **39,90** |
| 1. | Zemljište za nerazvrstane ceste | 6.790.000,00 | | 2.709.118.84 | | 39,90 |
|  | | | | | | |
| **III.** | **Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste** | **5.307.000,00** | | **2.334.706,92** | | **43,99** |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Izgradnja ulice uz zgrade POS-a | 100.000,00 | | 50.000,00 | | 50,00 |
| 3. | Izgradnja ulice od zgrada POS-a do Lulićeve | 100.000,00 | | 60.873,35 | | 60,87 |
| 4. | Izgradnja i rekonstrukcija ulica u V. Brdu | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija Ulice Ivana Gorana Kovačića | 60.000,00 | | 13.000,00 | | 21,67 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Kipara Meštrovića | 300.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Izgradnja ulice K.P. Krešimira i odvojka iste | 100.000,00 | | 72.250,85 | | 72,25 |
| 8. | Izgradnja ulice paralelne sa Đakovačkom | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1 | 50.000,00 | | 27.500,00 | | 55,00 |
| 10. | Izgradnja i rekonstrukcija Jadranske ulice | 412.000,00 | | 410.496,78 | | 99,63 |
| 11. | Izgradnja ulica na predjelu Požara, V. Brdo | 100.000,00 | | 81.705,95 | | 81,71 |
| 12. | Izgradnja i rekonstrukcija Gračkih skala i Licinijanov prolaza | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta Grada Makarske | 1.100.000,00 | | 1.058.825,49 | | 96,26 |
| 14. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2 | 60.000,00 | | 4.375,00 | | 7,29 |
| 15. | Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16. | Izgradnja pothodnika na D-8 - Moča | 1.000.000,00 | | 69.625,00 | | 6,96 |
| 17. | Izgradnja i rekonstrukcija nadvožnjaka na D8 (Put Makra) | 500.000,00 | | 366.975,75 | | 73,40 |
| 18. | Izgradnja i rekonstrukcija Zagrebačke ulice | 100.000,00 | | 39.810,00 | | 39,81 |
| 19. | Izgradnja Šibenske ulice | 500.000,00 | | 73.468,75 | | 14,69 |
| 20. | Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Kralja Zvonimira | 50.000,00 | | 5.800,00 | | 11,60 |
| 22. | Izgradnja i rekonstrukcija Hvarske ulice | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | | | | | |
| **IV** | **Građenje objekata i uređaja za groblja** | **1.270.000,00** | | **1.252.311,45** | | **98,61** |
| 1. | Projektiranje, uređenje i rekonstrukcija groblja u Makru | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Projektiranje, otkup, uređenje groblja u V.B. | 1.220.000,00 | | 1.252.311,45 | | 98,61 |
|  | | | | | | |
| **V** | **Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu** | **1.000.000,00** | | **853.462,36** | | 85,35 |
| 1. | Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih | **1.000.000,00** | | 853.462,36 | | 85,35 |
|  | |  |  | |  | |
| **VI** | **Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda** | **1.150.000,00** | | **666.773,40** | | **57,98** |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada | 250.000,00 | | 101.440,82 | | 40,58 |
| 2. | Izgradnja oborinskog sustava na području Grada | 900.000,00 | | 565.332,58 | | 62,81 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I** | Javne površine | 12.627.000,00 | 9.363.912,47 | 74,16 |
| **II** | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste | 6.790.000,00 | 2.709.118,84 | 39,90 |
| **III** | Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste | 5.307.000,00 | 2.334.706,92 | 43,99 |
| **IV** | Građenje objekata i uređaja za groblja | 1.270.000,00 | 1.252.311,45 | 98,61 |
| **V** | Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu | 1.000.000,00 | 853.462,36 | 85,35 |
| **VI** | Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda | 1.150.000,00 | 666.773,40 | 57,98 |
| **UKUPNO** | | **28.144.000,00** | **17.180.285,44** | **61,04** |

**Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | OPĆI PRIHODI | 1.252.311,45 |
| II. | OSTALI PRIHODI  ZA POSEBNE NAMJENE | 80.000,00 |
| III. | KOMUNALNI DOPRINOS | 8.722.025,80 |
| IV. | PRIHODI OD NAKNADA ZA  VODOOPSKRBU I ODVODNJU | 666.773,40 |
| V. | PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH  ODOBRENJA | 315.500,00 |
| VI. | NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE | 124.185,00 |
| VII. | OSTALE POMOĆI | 414.033,75 |
| VIII. | PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000,00 |
| IX. | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 5.555.456,04 |
| **UKUPNO** | | **17.180.285,44** |

**Obrazloženje**

Odredbom članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2017. godine.

Slijedom navedenog, podnosi se Gradskom vijeću Grada Makarske Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

KLASA: 023-05/18-03/7

URBROJ: 2147/01-01/4-18-1

Makarska, 13. ožujka 2018.g.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.,v.r.