Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18) i članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj 8/18 i 14/18) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2018. godinu**

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 24/17 i 19/18):

Tijekom 2018. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Javne površine** | **5.558.820,00** | **5.207.764,62** | **93,68** |
| 1. | Šetalište dr. F. Tuđmana | 100.000,00 | 74.127,50 | 74,13 |
| 2. | Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenci | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dječja igrališta, bočališta | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže | 200.000,00 | 116.562,50 | 58,28 |
| 5. | Izgradnja parkova i javnih zelenila | 100.000,00 | 70.174,88 | 70,17 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada Makarske | 375.000,00 | 301.842,06 | 80,49 |
| 7. | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrpina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Otkup zemljišta za JPP | 2.772.000,00 | 2.771.989,00 | 100,00 |
| 9. | Povrat zajma | 1.851.820,00 | 1.851.818,68 | 100,00 |
| 10. | Izgradnja javnih parkirališta | 50.000,00 | 21.250,00 | 42,50 |
|  | | | | |
| **II.** | **Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste** | **6.700.000,00** | **6.234.154,54** | **93,05** |
| 1. | Zemljište za nerazvrstane ceste | 6.700.000,00 | 6.234.154,54 | 93,05 |
|  | | | | |
| **III.** | **Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste** | **4.625.000,00** | **3.417.985,19** | **73,90** |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice | 100.000,00 | 48.360,02 | 48,36 |
| 2. | Izgradnja ulice uz zgrade POS-a | 100.000,00 | 34.312,50 | 34,31 |
| 3. | Izgradnja ulice od zgrada POS-a do Zadarske ulice | 600.000,00 | 70.462,50 | 11,74 |
| 4. | Izgradnja križanja ulice Stjepana Ivičevića – ulaz Istok | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Izgradnja spojne ulice na Istoku | 100.000,00 | 25.000,00 | 25,00 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Moče | 100.000,00 | 46.919,75 | 46,92 |
| 7. | Izgradnja ulice paralelne sa Đakovačkom | 352.000,00 | 351.642,82 | 99,90 |
| 8. | Izgradnja i rekonstrukcija Gračkih skala i Licinijanov prolaza | 52.000,00 | 51.318,75 | 98,69 |
| 9. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta Grada Makarske | 900.000,00 | 924.974,41 | 102,77 |
| 10. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2 | 100.000,00 | 3.750,00 | 3,75 |
| 11. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića | 100.000,00 | 8.750,00 | 8,75 |
| 13. | Izgradnja pothodnika na D-8 - Moča | 800.000,00 | 796.248,35 | 99,53 |
| 14. | Izgradnja ulice u Moči – paralelna s magistralom | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Izgradnja i rekonstrukcija Zagrebačke ulice | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Izgradnja Šibenske ulice | 550.000,00 | 519.262,28 | 94,41 |
| 17. | Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići | 50.000,00 | 31.250,00 | 62,50 |
| 18. | Izgradnja i rekonstrukcija Hvarske ulice | 100.000,00 | 87.477,81 | 87,48 |
| 19. | Izgradnja i rekonstrukcija nadvožnjaka na D8 (Put Makra) | 10.000,00 | 8.500,00 | 85,00 |
| 20. | Izgradnja pothodnika Bilaje 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 21. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Kipara Meštrovića | 261.000,00 | 260.381,00 | 99,76 |
| 22. | Raskrižje D8-Zagrebačke, Put Požara i Istarske ulice | 100.000,00 | 53.750,00 | 53,75 |
| 23. | D8-zapadni ulaz u Grad (kod Napoleonovog spomenika) | 150.000,00 | 85.625,00 | 57,08 |
| 24. | Spojna cesta Makar-D8 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| **IV** | **Građenje objekata i uređaja za groblja** | **2.857.625,00** | **2.542.486,25** | **88,97** |
| 1. | Projektiranje, otkup, uređenje groblja u Velikom Brdu | 2.857.625,00 | 2.542.486,25 | 88,97 |
|  | | | | |
| **V** | **Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu** | **850.000,00** | **87.282,50** | 10,27 |
| 1. | Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih | 700.000,00 | 76.902,50 | 10,99 |
| 2. | Primjena mjera energetske učinkovitosti na javnu rasvjetu | 150.000,00 | 10.380,00 | 6,92 |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda** | **1.352.500,00** | **334.611,01** | **24,74** |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada | 200.000,00 | 271.611,01 | 135,81 |
| 2. | Izgradnja oborinskog sustava na području Grada | 1.152.500,00 | 63.000,00 | 5,47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I** | Javne površine | 5.558.820,00 | 5.207.764,50 | 93,68 |
| **II** | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste | 6.700.000,00 | 6.234.154,54 | 93,05 |
| **III** | Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste | 4.625.000,00 | 3.417.985,19 | 73.90 |
| **IV** | Građenje objekata i uređaja za groblja | 2.857.625,00 | 2.542.486,25 | 88,97 |
| **V** | Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu | 850.000,00 | 87.282,50 | 10,27 |
| **VI** | Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda | 1.352.500,00 | 334.611,01 | 24,74 |
| **UKUPNO** | | **21.943.945,00** | **17.824.284,11** | **87,66** |

**Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.542.486,25 |
| II. | KOMUNALNI DOPRINOS | 14.598.534,35 |
| III. | PRIHODI OD NAKNADA ZA  VODOOPSKRBU I ODVODNJU | 334.611,01 |
| IV. | PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH  ODOBRENJA | 190.690,00 |
| V. | NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE | 63.750,00 |
| VI. | OSTALE POMOĆI | 59.900,00 |
| VII. | PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 34.312,50 |
| **UKUPNO** | | **17.824.284,11** |

KLASA: 023-05/19-03/8

URBROJ: 2147/01-03/3-19-1

Makarska, 31. svibnja 2019.g.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.