Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) i članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/18 i 14/18) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**za 2019. godinu**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 20/18, 20/19 i 27/19).

Tijekom 2019. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Javne površine** | **3.562.500,00** | **2.808.110,88** | **78,82** |
| 1. | Šetalište dr. F. Tuđmana | 500.000,00 | 474.397,02 | 94,88 |
| 2. | Dječja igrališta, bočališta | 150.000,00 | 49.283,42 | 32,86 |
| 3. | Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Izgradnja parkova i javnih zelenila | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada Makarske | 500.000,00 | 289.736,76 | 57,95 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija Trga 4. svibnja 533. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrpina | 150.000,00 | 13.125,00 | 8,75 |
| 8. | Izgradnja javnih parkirališta | 100.000,00 | 98.500,00 | 98,50 |
| 9. | Izgradnja šetnice od hotela Romana do potoka u Krvavici | 50.500,00 | 31.250,00 | 61,88 |
| 10. | Povrat zajma | 1.852.000,00 | 1.851.818,68 | 99,99 |
|  | | | | |
| **II.** | **Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste** | **7.280.000,00** | **5.958.438,25** | **81,85** |
| 1. | Zemljište za nerazvrstane ceste | 7.280.000,00 | 5.958.438,25 | 81,85 |
|  | | | | |
| **III.** | **Nerazvrstane ceste** | **8.600.000,00** | **2.434.499,39** | **28,31** |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice | 500.000,00 | 203.851,59 | 40,77 |
| 2. | Izgradnja ulice uz zgrade POS-a | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Izgradnja ulice Stari Velikobrdski put (od POS-a do Zadarske) | 3.500.000,00 | 439.762,50 | 12,56 |
| 4. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Moče | 250.000,00 | 143.874,86 | 57,55 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta Grada Makarske | 800.000,00 | 696.099,84 | 87,01 |
| 6. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2 | 1.900.000,00 | 112.973,64 | 5,95 |
| 7. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1 | 100.000,00 | 79.474,73 | 79,47 |
| 8. | Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića | 50.000,00 | 49.375,00 | 98,75 |
| 9. | Izgradnja i rekonstrukcija ulica na predjelu Dugiš | 250.000,00 | 261.754,73 | 104,70 |
| 10. | Izgradnja i rekonstrukcija Zagrebačke ulice | 100.000,00 | 50.082,50 | 50,08 |
| 11. | Izgradnja Šibenske ulice | 150.000,00 | 59.687,50 | 39,79 |
| 12. | Izgradnja nastavka Zrinsko-frankopanske ulice do ul. S. Ivičevića | 50.000,00 | 9.812,00 | 19,63 |
| 13. | Izgradnja križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 | 200.000,00 | 94.375,00 | 47,19 |
| 14. | Rekonstrukcija pothodnika "Sljeme" na D8 | 100.000,00 | 10.625,00 | 10,63 |
| 15. | Izgradnja nastavka ul. K.Meštrovića s izlazom na D8 | 200.000,00 | 135.875,00 | 67,94 |
| 16. | Raskrižje D8-Zagrebačke, Put Požara i Istarske ulice | 50.000,00 | 23.750,00 | 47,50 |
| 17. | D8-zapadni ulaz u Grad (kod Napoleonovog spomenika) | 100.000,00 | 29.375,00 | 29,38 |
| 18. | Spojna cesta Makar-D8 | 100.000,00 | 33.750,00 | 33,75 |
|  | | | | |
| **IV** | **Groblja** | **1.000.000,00** | **1.095.002,21** | **109,50** |
| 1. | Projektiranje, otkup, uređenje groblja u Velikom Brdu | 800.000,00 | 997.861,58 | 124,73 |
| 2. | Projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Projektiranje, uređenje i rekonstrukcija groblja u Makru | 100.000,00 | 97.140,63 | 97,14 |
|  | | | | |
| **V** | **Javna rasvjeta** | **400.000,00** | **208.864,88** | **52,22** |
| 1. | Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih | 400.000,00 | 208.864,88 | 52,22 |
|  |  |  |  |  |
| **VI** | **Opskrba pitkom vodom** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **1.020.696,26** | **1.211.796,47** | **118,72** |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Izgradnja oborinskog sustava na području Grada | 870.696,26 | 1.211.796,47 | 139,18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACIJA | | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| I | Javne površine | 3.562.500,00 | 2.808.110,88 | 78,82 |
| II | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste | 7.280.000,00 | 5.958.438,25 | 81,85 |
| III | Nerazvrstane ceste | 8.600.000,00 | 2.434.499,39 | 28,31 |
| IV | Groblja | 1.000.000,00 | 1.095.002,21 | 109,50 |
| V | Javna rasvjeta | 400.000,00 | 208.864,88 | 52,22 |
| VI | Opskrba pitkom vodom | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 1.020.696,26 | 1.211.796,47 | 118,72 |
| **UKUPNO** | | **21.913.196,26** | **13.716.712,08** | **62,60** |

**Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 5.327.909,41 |
| II. | PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU | 334.372,10 |
| III. | PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA | 31.250,00 |
| IV. | PRIHODI OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE | 212.973,64 |
| V. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.810.206,93 |
| **UKUPNO** | | **13.716.712,08** |

KLASA: 023-05/20-03/3

URBROJ: 2147/01-03/3-20-1

Makarska, 30. travnja 2020.g.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.,v.r