Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) i članka 55. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**za 2020. godinu**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. objavljen je u Glasniku Grada Makarske broj 28/19, 13/20 i 17/20.

Tijekom 2020. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Javne površine** | **3.515.000,00** | **2.042.774,60** | **58,12** |
| 1. | Šetalište dr. F. Tuđmana | 350.000,00 | 344.438,56 | 98,41 |
| 2. | Dječja igrališta, boćališta | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže | 700.000,00 | 652.899,56 | 93,27 |
| 4. | Izgradnja parkova i javnih zelenila | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada Makarske | 950.000,00 | 397.342,85 | 41,83 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrpina | 50.000,00 | 47.500,00 | 95,00 |
| 7. | Izgradnja pješ.staze od križ.Splitske ul. sa ŽC 6196 do TC Pevec | 50.000,00 | 18.125,00 | 36,25 |
| 8. | Izgradnja sanitarnog čvora i recepcije u Kotišini | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Botanički vrt Kotišina | 120.000,00 | 124.060,00 | 103,38 |
| 10. | Ulica Petra Kaera | 475.000,00 | 458.408,63 | 96,51 |
| 11. | Ulica Darivatelja krvi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ulica Ilije Despota | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Pruključna ulica na Kalalargu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| **II.** | **Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste** | **4.400.000,00** | **4.298.136,77** | **97,68** |
| 1. | Zemljište za nerazvrstane ceste | 4.400.000,00 | 4.298.136,77 | 97,68 |
|  | | | | |
| **III.** | **Nerazvrstane ceste** | **16.265.000,00** | **12.510.741,67** | **76,92** |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice | 1.600.000,00 | 665.550,66 | 41,60 |
| 2. | Izgradnja ulice uz zgrade POS-a | 300.000,00 | 296.281,25 | 98,76 |
| 3. | Izgradnja ulice Stari Velikobrdski put (od POS-a do Zadarske) | 4.000.000,00 | 3.678.935,85 | 91,97 |
| 4. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Moče | 100.000,00 | 84.931,88 | 84,93 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Dugiša | 175.000,00 | 87.165,63 | 49,81 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta Grada Makarske | 2.000.000,00 | 1.110.173,72 | 55,51 |
| 7. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2 | 1.450.000,00 | 1.422.593,85 | 98,11 |
| 8. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1 | 100.000,00 | 86.000,00 | 86,00 |
| 9. | Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Izgradnja pothodnika na D-8 - Moča | 100.000,00 | 86.250,00 | 86,25 |
| 11. | Izgradnja ulice u Moči-paralelna s magistralom | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Izgradnja i rekonstrukcija ulica na predjelu Dugiš | 200.000,00 | 228.680,01 | 114,34 |
| 13. | Izgradnja i rekonstrukcija Zagrebačke ulice | 900.000,00 | 26.638,25 | 2,96 |
| 14. | Izgradnja Šibenske ulice | 200.000,00 | 95.625,00 | 47,81 |
| 15. | Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 16. | Izgradnja nastavka ulice od zgrada POS-a do Lulićeve | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Izgradnja i rekonstrukcija nadvožnjaka na D-8 (Put Makra) | 60.000,00 | 55.275,13 | 92,13 |
| 18. | Izgradnja križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 | 100.000,00 | 139.375,00 | 139,38 |
| 19. | Rekonstrukcija pothodnika "Sljeme" na D8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Izgradnja nastavka ul. K.Meštrovića s izlazom na D8 | 10.000,00 | 4.375,00 | 43,75 |
| 21. | Raskrižje D8-Zagrebačke, Put Požara i Istarske ulice | 2.000.000,00 | 2.247.493,08 | 112,37 |
| 22. | D8-zapadni ulaz u Grad (kod Napoleonovog spomenika) | 2.200.000,00 | 1.523.579,80 | 69,25 |
| 23. | Spojna cesta Makar-D8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Spoj Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje | 200.000,00 | 158.100,00 | 79,05 |
| 25. | Ulica Velika vrata | 505.000,00 | 498.717,56 | 98,76 |
|  | | | | |
| **IV** | **Groblja** | **400.000,00** | **166.492,37** | **41,62** |
| 1. | Projektiranje, otkup, uređenje groblja u Velikom Brdu | 300.000,00 | 166.492,37 | 55,50 |
| 2. | Projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| **V** | **Javna rasvjeta** | **300.000,00** | **134.671,88** | **44,89** |
| 1. | Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih rasvjetnih tijela | 300.000,00 | 134.671,88 | 44,89 |
|  |  |  |  |  |
| **VI** | **Opskrba pitkom vodom** | **100.000,00** | **88.000,00** | **88,00** |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske | 100.000,00 | 88.000,00 | 88,00 |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **2.500.000,00** | **2.088.560,83** | **83,54** |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Izgradnja oborinskog sustava na području Grada | 2.200.000,00 | 2.088.560,83 | 94,93 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACIJA | | Planirano | Ostvareno | Indeks% |
| I | Javne površine | **3.515.000,00** | **2.042.774,60** | **58,12** |
| II | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste | **4.400.000,00** | **4.298.136,77** | **97,68** |
| III | Nerazvrstane ceste | **16.265.000,00** | **12.510.741,67** | **76,92** |
| IV | Groblja | **400.000,00** | **166.492,37** | **41,62** |
| V | Javna rasvjeta | **300.000,00** | **134.671,88** | **44,89** |
| VI | Opskrba pitkom vodom | **100.000,00** | **88.000,00** | **88,00** |
| VII | Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | **2.500.000,00** | **2.088.560,83** | **83,54** |
| **UKUPNO** | | **27.480.000,00** | **21.329.378,12** | **77,62** |

**Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** |
| I. | Prihodi od komunalnog doprinosa | **16.000.868,64** | **14.337.270,53** | **89,60** |
| II. | Prihodi od naknada za vodoopskrbu i odvodnju | **212.700,00** | **232.735,76** | **109,42** |
| III. | Prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja | **857.808,00** | **810.707,56** | **94,51** |
| IV. | Prihodi od naknade za nezakonito izgrađene zgrade | **180.873,36** | **174.680,04** | **96,58** |
| V. | Ostale pomoći | **2.100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| VI. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **8.127.750,00** | **5.773.984,23** | **71,04** |
| **UKUPNO** | | **27.480.000,00** | **21.329.378,12** | **77,62** |

**Obrazloženje**

Odredbom članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) propisano je da gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave, a navedeno izviješće objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2020. (Glasnik Grada Makarske broj 28/19, 13/20 i 17/20)utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2020. godine.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020., koji uključuje 45 aktivnosti planirano je ukupno 27.480.000,00 kn, a realizirano ukupno 21.329.378,12 kn, odnosno 77,62 %. Navedeni program je uglavnom izvršen u skladu s planom, dok su veća odstupanja bila kod slijedećih aktivnosti:

1. Podprogram Javne površine

* Dječja igrališta, boćališta za što se planiralo 150.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn odnosno 0,00%, jer nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi za dječje igralište i boćalište na Zelenci
* Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada za što je planirano 950.000,00 kn, a utrošeno 397.342,85 kn, odnosno 41,83 %, jer svi planirani radovi nisu završeni u 2020.
* Izgradnja parkova i javnih zelenila za što je planirano 100.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn, odnosno 0,00%, jer nije bila riješena potrebna dokumentacija.
* Izgradnja sanitarnog čvora i recepcije u Kotišini za što je planirano 250.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn, odnosno 0,00%, jer zbog nedostatka prostorno-planskih uvjeta nije bila riješena potrebna dokumentacija.
* Ulica Darivatelja krvi za što je planirano 300.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn, odnosno 0,00%, jer su radovi započeli tek krajem 2020. i nastavljeni u 2021.

1. Podprogram Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste

* Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice za što je planirano 1.600.000,00 kn, a utrošeno 665.550,66 kn, odnosno 41,60%, jer nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi,
* Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Dugiša za što je planirano 175.000,00 kn, a utrošeno 87.165,63 kn, odnosno 49,81%, jer je nije bilo potrebe za dodatnim radovima
* Izgradnja i rekonstrukcija Zagrebačke ulice za što je planirano 900.000,00 kn, a utrošeno 26.638,25 kn, odnosno 2,96%, jer je su radovi započeli krajem 2020. godine i nastavljeni u 2021.
* Izgradnja Šibenske ulice za što je planirano 200.000,00 kn, a utrošeno 95.625,00 kn, odnosno 47,81 %, jer je izveden opseg radova manji od planiranih
* Raskrižje D8-Zagrebačke, Put Požara i Istarske ulice za što je planirano 2.000.000,00 kn, a utrošeno 2.247.493,08 kn, odnosno 112,37%, jer je bilo nužno izvesti dodatne neplanirane radove
* Izgradnja i rekonstrukcija ulica na predjelu Dugiš za što je planirano 200.000,00 kn, a utrošeno 228.680,01 kn, odnosno 114,34%, jer je bilo nužno izvesti dodatne neplanirane radove
* Izgradnja križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 za što je planirano 100.000,00 kn, a utrošeno 139.375,00 kn, odnosno 139,38 %, jer je bilo potrebno ishoditi dodatnu dokumentaciju

1. Podprogram Groblja

- Projektiranje, otkup, uređenje groblja u Velikom Brdu za što je planirano 300.000,00 kn, a utrošeno 166.492,37 kn, odnosno 55,50%, jer se radilo o radovima manjim od planiranih

- Projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija za što je planirano 100.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn, odnosno 0,00%, jer nije donesen Prostorni plan, odnosno UPU pa se nije moglo pristupiti projektiranju.

1. Podprogram Javna rasvjeta

* Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih rasvjetnih tijela za što je planirano 300.000,00 kn, a utrošeno 134.671,88 kn, odnosno 44,89 %, jer nije realiziran postupak javne nabave, te su izvedeni samo nužni radovi u visini narudžbenice

1. Podprogram Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

* Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada za što je planirano 300.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn, odnosno 0,00%, jer nije bilo potrebe za izvođenjem tih radova

KLASA: 023-05/21-50/1

URBROJ: 2147/01-03/3-21-1

Makarska, 30. travnja 2021.g. Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.,v.r.