Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) i članka 55. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**za 2021. godinu**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. objavljen je u Glasniku Grada Makarske broj 18/20 i 22/21.

Tijekom 2021. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis i opseg radova** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks**  **%** |
| **I.** | **Javne površine** | **5.646.108,60** | **4.350.558,87** | **77,05** |
| 1. | Šetalište dr. F. Tuđmana | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dječja igrališta, boćališta | 850.000,00 | 740.324,40 | 87,10 |
| 3. | Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže | 100.000,00 | 75.593,55 | 75,59 |
| 4. | Izgradnja parkova i javnih zelenila | 250.000,00 | 191.530,97 | 76,61 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada Makarske | 650.000,00 | 461.125,00 | 70,94 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrpina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Izgradnja pješ.staze od križ.Splitske ul. sa ŽC 6196 do TC Pevec | 700.000,00 | 674.552,38 | 96,36 |
| 8. | Izgradnja sanitarnog čvora i recepcije u Kotišini | 160.000,00 | 158.237,66 | 98,90 |
| 9. | Botanički vrt Kotišina | 250.000,00 | 84.781,13 | 33,91 |
| 10. | Trg ispod crkve Kraljice Mira | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Ulica Darivatelja krvi | 536.108,60 | 536.108,60 | 100,00 |
| 12. | Ulica Ilije Despota | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Izgradnja dječjeg igrališta u Velikom Brdu | 50.000,00 | 6.000,00 | 12,00 |
| 14. | Izgradnja javnih parkirališta | 600.000,00 | 555.059,39 | 92,51 |
| 15. | Rekonstrukcija pješačkih staza u staroj jezgri | 200.000,00 | 183.741,15 | 91,87 |
| 16. | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrvatskih Kobaca | 700.000,00 | 683.504,64 | 97,64 |
|  | | | | |
| **II.** | **Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste** | **2.500.000,00** | **1.377.049,80** | **55,08** |
| 1. | Zemljište za nerazvrstane ceste | 2.500.000,00 | 1.377.049,80 | 55,08 |
|  | | | | |
| **III.** | **Nerazvrstane ceste** | **14.887.675,00** | **11.780.037,26** | **79,13** |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice | 4.000.000,00 | 3.984.725,92 | 99,62 |
| 2. | Izgradnja ulice u Velikom Brdu | 200.000,00 | 26.736,50 | 13,37 |
| 3. | Semaforizacija križanja kod POS-a | 500.000,00 | 51.750,00 | 10,35 |
| 4. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Moče | 100.000,00 | 72.062,50 | 72,06 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Dugiša | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta Grada Makarske | 3.000.000,00 | 3.131.103,62 | 104,37 |
| 7. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića | 100.000,00 | 74.375,00 | 74,38 |
| 10. | Izgradnja nastavka Zrinsko-frankopanske ulice do ulice S. Ivičevića | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Put Volicije | 500.000,00 | 9.000,00 | 1,80 |
| 12. | Izgradnja i rekonstrukcija ulica na predjelu Dugiš | 100.000,00 | 17.457,50 | 17,46 |
| 13. | Kotiška ulica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Izgradnja Šibenske ulice | 2.300.000,00 | 2.610.401,48 | 113,50 |
| 15. | Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Izgradnja nastavka ulice od zgrada POS-a do Lulićeve | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Izgradnja i rekonstrukcija nadvožnjaka na D-8 (Put Makra) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Izgradnja križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 | 450.000,00 | 10.000,00 | 2,22 |
| 19. | Rekonstrukcija pothodnika "Sljeme" na D8 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Izgradnja nastavka ul. K.Meštrovića s izlazom na D8 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Raskrižje D8-Zagrebačke, Put Požara i Istarske ulice | 557.675,00 | 557.674,90 | 100,00 |
| 22. | D8-zapadni ulaz u Grad (kod Napoleonovog spomenika) | 1.200.000,00 | 1.199.749,84 | 99,98 |
| 23. | Spojna cesta Makar-D8 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Spoj Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje | 500.000,00 | 35.000,00 | 7,00 |
| 25. | Ulica Put Požara | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| **IV.** | **Groblja** | **2.510.000,00** | **2.163.885,65** | **86,21** |
| 1. | Projektiranje, otkup, uređenje groblja u Velikom Brdu | 2.500.000,00 | 2.163.885,65 | 86,56 |
| 2. | Projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| **V.** | **Javna rasvjeta** | **300.000,00** | **152.278,68** | **50,76** |
| 1. | Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu | 300.000,00 | 152.278,68 | 50,76 |
|  |  |  |  |  |
| **VI.** | **Opskrba pitkom vodom** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **800.000,00** | **494.154,81** | **61,77** |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada | 200.000,00 | 87.262,50 | 43,63 |
| 2. | Izgradnja oborinskog sustava na području Grada | 600.000,00 | 406.892,31 | 67,82 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks%** |
| I | Javne površine | 5.646.108,60 | 4.350.558,87 | 77,05 |
| II | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste | 2.500.000,00 | 1.377.049,80 | 55,08 |
| III | Nerazvrstane ceste | 14.887.675,00 | 11.780.037,26 | 79,13 |
| IV | Groblja | 2.510.000,00 | 2.163.885,65 | 86,21 |
| V | Javna rasvjeta | 300.000,00 | 152.278,68 | 50,76 |
| VI | Opskrba pitkom vodom | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 800.000,00 | 494.154,81 | 61,77 |
| **UKUPNO** | | **26.893.783,60** | **20.317.965,07** | **75,55** |

**Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** |
| I. | Prihodi od komunalnog doprinosa | 24.433.463,60 | 18.357.797,66 | 75,13 |
| II. | Prihodi od naknada za vodoopskrbu i odvodnju | 150.000,00 | 134.628,96 | 89,75 |
| III. | Prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja | 100.000,00 | 75.593,55 | 75,59 |
| IV. | Prihodi od naknade za nezakonito izgrađene zgrade | 60.000,00 | 39.000,00 | 65,00 |
| V. | Donacije | 1.700.320,00 | 1.700.319,90 | 100,00 |
| VI. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 10.625,00 | 0,00 |
| VIII. | Prihodi od komunalne naknade | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | **26.893.783,60** | **20.317.965,07** | **75,55** |

KLASA: 400-04/22-01/9

URBROJ: 2181-6-05-01-22-1

Makarska, 27. svibnja 2022.g. Gradonačelnik

dr.sc. Zoran Paunović

**Obrazloženje**

Odredbom članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) propisano je da gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave, a navedeno izvješće objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. (Glasnik Grada Makarske broj 18/20 i 22/21) utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2021. godine.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021., koji uključuje 48 aktivnosti planirano je ukupno 26.893.783,60 kn, a realizirano ukupno 20.317.965,07 kn, odnosno 75,55 %. Navedeni program je uglavnom izvršen u skladu s planom, dok su odstupanja bila kod slijedećih aktivnosti:

1. Podprogram Javne površine

* za izgradnju Šetališta dr. Franje Tuđmana utrošeno je 0,00 kuna od ukupno planiranih 50.000,00 kn iz razloga što nije bilo potrebe za dodatnim ulaganjima
* za trg ispred Crkve Kraljice mira utrošeno je 0,00 kuna od ukupno planiranih 50.000,00 kn iz razloga što je izrada projekata prenesena i planirana u 2022.
* za izgradnju i rekonstrukciju Trga Hrpina utrošeno je 0,00 kuna od ukupno planiranih 200.000,00 kn iz razloga što nisu bili kompletirani projekti za izvedbu te se radi izmjena projektne dokumentacije.
* za izgradnju i rekonstrukciju igrališta u Velikom Brdu utrošeno je 6.000,00 kuna od ukupno planiranih 50.000,00 kn odnosno 12% iz razloga što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
* za izgradnju u Botaničkom vrtu Kotišina predviđeno je 250.000,00 kuna, od čega je utrošeno 33,91 % odnosno 84.781,13 kuna iz razloga što promijenjene dinamike i Plan nabava svih partnera u projektu
* za Ulicu Ilije Despota utrošeno je 0,00 kuna od ukupno planiranih 300.000,00 kn iz razloga što je prethodno bilo potrebno evidentirati postojeće granice kroz geodetski elaborat, te riješiti imovinsko-pravne odnose.

1. Podprogram otkup zemljišta za nerazvrstane ceste

* Za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste od ukupno planiranih 2.500,000,00 kn utrošenoje 1.377.049,80 kn odnosno 55,08 % iz razloga što proces rješavanja imovinsko pravnih radnji nije okončan.

1. Podprogram nerazvrstane ceste

* Ulica put Dugiša od ukupno planiranih 50.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što se izrada projekta nastavlja u 2022.g.
* Ulice u Velikom Brdu od ukupno planiranih 200.000,00 kn utrošeno je 26.736,50 odnosno 13,37 % kuna iz razloga što će preostali dio radova biti nastavljen u 2022. godini.
* izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2 od ukupno planiranih 10.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što se izrada projekata nastavlja u 2022.g.
* izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1 od ukupno planiranih 10.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što se izrada projekata nastavlja u 2022.g.
* izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Batinići od ukupno planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što su projekti za izgradnju preneseni i završeni u 2022.god.
* izgradnja nastavka ulice od zgrada POS do Lulićeve od ukupno planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što nisu završeni projekti čija izrada se nastavlja u 2022.g.
* izgradnja i rekonstrukcija nadvožnjaka na D8 (Put Makra) od ukupno planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što nisu riješeni imovinsko pravni odnosi
* spojna ceste Makar-D8 od ukupno planiranih 50.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što nisu riješeni imovinsko pravni odnosi
* izgradnja i rekonstrukcija ulica na predjelu Dugiš od ukupno planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 17.457,50 kuna odnosno 17,46% iz razloga što će preostali dio radova biti nastavljen u 2022. godini.
* izgradnja nastavka ul.K.Meštrovića s izlazom na D8 od ukupno planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što nisu završeni projekti, a izrada istih nastavlja se u 2022. god.
* rekonstrukcija pothodnika Sljeme na D8 od ukupno planiranih 50.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što su radovi odgođeni za 2022.g.
* Izgradnja križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 od ukupno planiranih 450.000,00 kn utrošeno je 10.000,00 kuna odnosno 2,22% iz razloga što će preostali dio radova biti nastavljen u 2022. godini.
* Izgradnja nastavka Zrinsko-frankopanske ulice do ul.S.Ivičevića od ukupno planiranih 10.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što se izrada projekata nastavlja u 2022.g.
* Spoj Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje od ukupno planiranih 500.000,00 kn utrošeno je 35.000,00 kuna odnosno 7,00% iz razloga što će preostali dio radova biti nastavljen u 2022. godini.
* Ulica Put Požara od ukupno planiranih 700.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što je prethodno trebalo evidentirati postojeće gabarite ceste kroz geodetski elaborat izvedenog stanja, što zahtjeva određeni vremenski period, tako da se radovi nastavljaju u 2022.god.
* Kotiška ulica od ukupno planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što se izrada projekata nastavlja u 2022.g.
* Ulica Put Volicije od ukupno planiranih 500.000,00 kn utrošeno je 9.000,00 kuna odnosno 1,8% iz razloga što nisu bili riješeni imovinsko pravni odnosi
* Križanje kod POS-a semaforizacija od ukupno planiranih 500.000,00 kn utrošeno je 51.750,00 kuna odnosno 10,35% iz razloga što će preostali dio radova biti nastavljen u 2022. godini.

1. Podprogram Groblja

* projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija za što je planirano 10.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn, jer nije donesen Prostorni plan, odnosno UPU pa se nije moglo pristupiti projektiranju.

5. Podprogram Javna rasvjeta

* Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih rasvjetnih tijela za što je planirano 300.000,00 kn, a utrošeno 152.278,68 kn, odnosno 50,76 %, jer nije realiziran postupak javne nabave, te su izvedeni samo nužni i neodgodivi radovi.

6. Podprogram Opskrba pitkom vodom

* Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Grada za što je planirano 250.000,00 kn, a utrošeno 0,00 kn, jer nije bilo potrebe za izvođenjem tih radova.

7. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

* Izgradnja oborinskog sustava na području Grada za što je planirano 600.000,00 kn, a utrošeno 406.892,31 kn, odnosno 67,82% jer je dio radova prebačen za 2022.
* Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada za što je planirano 200.000,00 kn, a utrošeno 87.262,50 kn, odnosno 43,63% jer nije bilo potrebe za izvođenjem dodatnih radova.

Slijedom navedenog, podnosi se Gradskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Gradonačelnik

dr.sc. Zoran Paunović